КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 10.07.2014 | м. Каховка | № 105-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення заходів

VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в

м. Каховці 25-27 липня 2014 року,

присвяченого Дню незалежності України

### З метою організації виконання в місті Постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки”, відповідно до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2011 року № 349/21 „Про міську комплексну Програму „Молодь” на 2012-2016 роки”, згідно з рішенням виконкому міської ради від 08 липня 2014 року № 159 “Про проведення VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року, присвячених Дню незалежності України (додається).

2. Затвердити заходи VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року, присвячені Дню незалежності України (додаються).

3. Відділу у справах молоді та спор ту (Зубков В.А.) скласти кошторис на проведення заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року, присвячених Дню незалежності України.

4. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Немерець В.А.) (за згодою), (Тичинська А.Ю.) відділенню ДАІ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року, присвячених Дню незалежності України.

5. КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (Тосик Г.О.) (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження мотопараду 26 липня 2014 року з 11:30 до 14:30 в рамках заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014”, присвяченого Дню незалежності України.

6. Призначити відповідальним за безпеку учасників мотопараду та глядачів конкурсної програми VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня

2

2014 року (26 та 27 липня 2014 року вулицями міста та на площі біля МПК “Меліоратор”) Зікранця О.С. (за згодою).

7. Призначити відповідальним за електричну безпеку під час проведення заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року Галенка О.І. (за згодою).

8. Призначити медичною сестрою VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці 25-27 липня 2014 року медичну сестру спортивного комбінату “Олімпійський” Мазур Л.Б.

9. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників фан-зони VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Фролову О.А.

10. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (байкерів) VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” головного спеціаліста відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла Паталашка О.А., провідного спеціаліста відділу праці управління праці та соціального захисту населення Донову Ю.В. та члена міської Ради з питань молодіжної політики Кузьміну О.О. (за згодою).

11. Призначити відповідальними за реєстрацію учасників (музикантів) та роботу фестивальної сцени VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” члена ММГО “Драйв” Філімонова О.С. (за згодою).

12. Призначити відповідальним за роботу з представниками засобів масової інформації головного спеціаліста відділу організаційної роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Базилевич В.І.

13. Призначити відповідальним за роботу кухні під час проведення VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” заступника начальника відділу у справах молоді та спорту Кашуліна С.Г.

14. Призначити комендантом байкерського табору VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” директора Каховської ДЮСШ Чухрая В.П.

15. Визнати таким, що втратили чинність розпорядження міського голови від 02.07.2013 року № 110-р “Про організацію та проведення VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року” та від 17.07.2013 року № 112-р “Про внесення доповнень до розпорядження міського голови від 12.07.2013 № 110-р “Про організацію та проведення VІІ мотофестивалю “Тачанка 2013” в м. Каховці 26-28 липня 2013 року”.

16. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова								О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

10.07.2014 № 105-р

            - ПЛАН

підготовки заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” в м. Каховці

25-27 липня 2014 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення макету афіш | до 14.07. | Базилевич В.І., Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 17.07. | Базилевич В.І., Барандич А.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 17.07. | Базилевич В.І. Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка листів | до 18.07. | Зубков В.А. |
|  | Розповсюдження афіш | до 23.07. | Зубков В.А. |
|  | Благоустрій території напередодні мотофестивалю та після проведення заходу | 23-27.07., зона відпочинку та байкерськ табір | Шимолін М.С., Паталашка О.А., Панасюк Д.В., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення огородженням сцени, біотуалетами та контейнерів для сміття | до 17:00 24.07., байкерс табір та зона відпочинку | Шимолін М.С., Панасюк Д.В., Чухрай В.П. |
|  | Робота зі спонсорами та партнерами | до 24.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, нашивок, значків, сувенірної продукції тощо | до 24.07. | Зікранець А.Д. (за згодою), Барандич А.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення буклетів, календариків | до 24.07. | Базилевич В.І., Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Виготовлення пам’яток, інформаційних оголошень і попереджувальних об'яв | до 24.07. | Паталашка О.А. |
|  | Встановлення огородження байкерського табору | 24.07., зона відпочинку | Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю питною водою | 24-27.07., байке керський табір, зона відпочинку | Зубков В.А., Шимолін М.С., Коняєв В.І., Панасюк Д.В. |
|  | Встановлення ліхтарів в таборі байкерів | до 20:00 24.07. | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Підготовка медичної аптечки | до 24.07. | Мазур Л.Б. |
|  | Встановлення намету для надання медичної допомоги | 24.07., бай керський табір | Чухрай В.П., Мазур Л.Б. |
|  | Надання медичних послуг на мотофестивалі | протягом 24-27.07. | Мазур Л.Б. |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | 24.07., зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення мотофестивалю польовою кухнею та її встановлення | з 14:00 24.07. до 12:00. 27.07., байкерськ. табір | Зубков В.А., Коняєв В.І., Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 17:00 24.07., байкерськ. табір | Зубков В.А., Чухрай В.П. |
|  | Реєстрація учасників заходу | з 16:00 24.07., байкерськ. табір | Кузьміна О.О. (за згодою), Паталашка О.А., Донова Ю. В. |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів, сувенірів для байкерів | до 16:00 24.07. | Паталашка О.А., Базилевич В.І., Кузьміна О.О. (за згодою) |
|  | Ведення журналу інструктажу з техніки безпеки учасників фестивалю | з 12:00 25.07. до 20:00 27.07. | Паталашка О.А., Донова Ю. В., Кузьміна О.О. (за згодою), |
|  | Підготовка та встановлення вказуючих табличок | до 17:00 24.07. | Кашулін С.Г., Чухрай В.П. |
|  | Виготовлення прес-релізу | до 24.07. | Базилевич В.І. |
|  | Встановлення сценічного, світлового та звукового обладнання | 25.07., зона відпочинку | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени | з 11:00 25.07., зона відпочинку | Галенок О.І. (за згодою), Мінський Г.М. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Робота сцени | 25-27.07., зона відпочинку | Зікранець А.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення призами для байкерських конкурсів | до 25.07., | Зубков В.А., Зікранець А.С. (за згодою) |
|  | Випуск фестивальної газети “Тачанка фестивальна” | до 12:00 25.07. | Іотова І. (за згодою), Борзунов Ю.Л. (за згодою) |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 15:00 25.07. | Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Підведення підсумків конкурсу “Міс Тачанка 2014” | 26.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
|  | Охорона байкерського табору та фестивальної сцени | з 12:00 24.07. до 12:00 27.07., байкерс. табір | Матвієнко П.О. |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | протягом 25-27.07., зона відпочинку | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Забезпечення акваторії зони відпочинку рятувальним човном | 25-26.07. | Чухрай В.П. |
|  | Благоустрій території міського пляжу та байкерського табору під час проведення мотофестивалю | протягом 24-27.07. | Чухрай В.П. |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 24-27.07. | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 24-27.07. | Зубков В.А., Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Облаштування торговельних майданчиків та організац. торгівлі | 10:00 25.07., зо на відпочинку | Зікранець А.С. (за згодою), Майстренко М. (за згодою) |
|  | Розповсюдження сувенірної продукції | протягом 24-27.07. | Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 24-27.07. | Філімонов О.С. (за згодою), Корнєєва Т. (за згодою) |
|  | Робота з представниками ЗМІ | протягом 24-26.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В. (за згодою) |
|  | Екскурсія до музею та пам'ятними місцями міста | з 13:30 25.07., з 14:00 26.07. | Базилевич В.І., Євтушенко В. (за згодою) |
|  | Проведення конкурсів та змагань | 25-26.07., зона відпочинку, та біля МПК | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Скляр Ю.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою) |
|  | Інструктаж по мотопараду | з 11:30 до 12:00 27.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Інструктаж з техніки безпеки на воді та в лісі | з 19:00 26.07. | Берещенко І.М. (за згодою) згодою); |
|  | Надання машини МЧС для забезпечення техніки безпеки в байкерському таборі та в зоні відпочинку, зволоження території | з 15:00 26.07. зона відпочинку | Зубков В.А., Берещенко І.М. (за згодою) |
|  | Перекриття руху у місці проведення фестивальних конкурсів | з 18:00 26.07., площа біля МПК | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Тичинська А.Ю. (за згодою) |
|  | Відповідальний за генератор під час проведення фіналу фестивальних конкурсів | з 17:00 26.07., площа біля МПК | Зубков В.А., Чухрай В.П. |
|  | Озвучення місця проведення фестивальних конкурсів | з 17:30 26.07., площа біля МПК | DJ “Малдер” (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Проведення фіналу фестивальних конкурсів | з 18:00 26.07., біля МПК “Меліоратор” | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Мінський А.М. (за згодою), Скляр Ю.С. (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду (за окремим планом) | з 12:00 до 14:30 26.07. | Зікранець О.С. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду | з 11:30 до 14:30 26.07., супроводжує мотопарад | Зубков В.А., КЗ “Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги” (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю | 23:00 26.07., зона відпочин. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 18:00 26.07. | Зікранець А.Д. (за згодою), Барандич А.С. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | з 8:00 27.07., зо на відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | протягом 24-28.07. | Зубков В.А. |

            - Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради					В.В.Чернявський

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

10.07.2014 № 105-р

            - ПЛАН

проведення заходів VІІІ мотофестивалю “Тачанка 2014” 25-27 липня 2014 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 24 липня (четвер) |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 9:00, зона відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Чухрай В.П. |
| 2. | Початок реєстрації учасників заходу | з 16:00, байкерський табір | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. (за згодою), Донова Ю. В. |
| 3. | Вечеря | з 19.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Посиденьки біля вогнища | з 20:00, байкерський табір | Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою) |
| 1 день – 25 липня (п'ятниця) |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. (за згодою), Донова Ю. В. |
| 2. | Кава-брейк | з 8:00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 3. | Обід | з 12.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Фестивальні конкурси | з 14:00, зона відпочинку | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Мінський А.М. (за згодою), Скляр Ю.С. (за згодою) |
| 5. | Екскурсія до музею та пам'ятними місцями міста в рамках | з 13:30 | Базилевич В.І., Євтушенко В. (за згодою) |
| 6. | Робота фестивальної сцени | з 16:00 до 02:00, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
| 7. | Саунд-чеки | з 17:00, зона відпочинку | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 8. | Вечеря | з 18.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 9. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00 до 23:00, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 10. | Байкерська дискотека | з 23:00 до 02:00, зона відпочинку | Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 2 день – 26 липня (субота) |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:00, байкерський табір | Паталашка О.А., Кузьміна О.О. (за згодою), Донова Ю. В. |
| 2. | Ранкова зарядка | з 8:30 до 9:00, зона відпочинку | Чухрай В.П. |
| 3. | Сніданок-обід | з 9:30, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Інструктаж по мотопараду та мотошоу | з 11:30 до 12:00, байкерський табір | Зікранець О.С. (за згодою), Тичинська А.Ю. (за згодою) |
| 5. | Шикування мотопараду | з 11:45 до 12:00, по вул. Червоно армійській | Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) |
| 6. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00 до 14:00, за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Мінський А.М. (за згодою), “Шерифи” (за згодою) Тичинська А.Ю. (за згодою) |
| 7. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:20, монумент “Легендарна тачанка” | Зікранець О.С. (за згодою), Барандич А.С. (за згодою) |
| 8. | “Тиха година” | з 14:00 до 15:00, байкерський табір | Чухрай В.П., Матвієнко П.О. |
| 9. | Екскурсія до музею та пам'ятними місцями міста | з 14:00 до 15:00 | Базилевич В.І., Євтушенко В. (за згодою) |
| 10. | Мокра дискотека. Міс “Мокра футболка” | з 16:00, зона відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 11. | Фінал фестивальних конкурсів | з 18:00, площа біля МПК “Меліоратор” | Кашулін С.Г., Чухрай В.П., Мінський А.М. (за згодою), Скляр Ю.С. (за згодою) |
| 12. | Саунд-чеки | з 17:00, зона відпоч. | Філімонов О.С. (за згодою) |
| 13. | Вечеря | з 19.00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 14. | Шоу-концерт на фестивальній сцені | з 20:00 до 23:00, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зібіньова С.О. (за згодою) |
| 15. | Байкерська дискотека | з 23:00 до 02:00, зона відпочинку | Філімонов О.С. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою) |
| 3 день – 27 липня (неділя) |
| 1. | Сніданок | з 7:00, байкерський табір | Кашулін С.Г., Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Від'їзд учасників | з 8:00, з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 3. | Від'їзд оргкомітету | з 16:00 | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |

            - Заступник міського голови з питань

            - діяльності виконавчих органів ради					В.В.Чернявський