УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

# РІШЕННЯ

33 сесії  VΙ скликання

##### Від  25.10.2012 №  605/33

м.Каховка

Про хід виконання міської цільової

соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла

на 2010-2017 роки

Заслухавши інформацію головного архітектора міста Долгих В.В. про хід виконання міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (затверджена рішенням сесії міської ради  23.12.2009 р №951/59), взяту до відома виконавчим комітетом міської ради (рішення виконкому від 11.09.2012 № 322 ),   міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію головного архітектора міста Долгих В.В. про хід виконання міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки взяти до відома (додається).

2.  Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) та  відділам, задіяних у програмі : містобудування та архітектури (Долгих В.В.), контролю за використанням комунального майна та землі, обліку житла  (Рудець В.П.) прийняти всі заходи для виконання програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин та використання майна територіальної громади міста (Філіпчук О.В.).

Міський голова                                                	                        О.П.Карасевич

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 25.10.2012 № 605/33

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської  цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла  на 2010-2017 роки,

затвердженої рішенням сесії міської ради від 23.12.2009 № 951/59

Цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (далі Програма) враховує положення міської програми «Будівництва житла для малозабезпечених верств населення» та розроблена на виконання :

- Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом» ;

- Закону України від 18.12.2008 року № 692-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництві житла»;

- Закону України від 25 грудня 2008 року № 800 - VI «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»;

- Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла  на 2010-2017 роки;

- Соціальних ініціатив Президента України.

Відсутність гідного помешкання та реальних можливостей населення самостійно покращити свої житлові умови загострює соціальну напругу, знижує демографічну активність, погіршує добробут населення. Метою програми є вирішення   проблеми  забезпечення житлом мешканців міста, що потребують поліпшення житлових умов  відповідно до законодавства, шляхом удосконалення фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Станом на 01.09.2012 р. на квартирному обліку за місцем проживання при Каховському міськвиконкомі перебуває  784 сім'ї, в тому числі громадяни, які користуються правом першочергового одержання житла - 252 сім'ї, які користуються правом позачергового одержання житла - 50 сімей.  Щороку одержують житло лише до 1 % сімей, які перебувають у черзі.

З метою реалізації Програми   на засіданні містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації від 15 листопада 2007 року погоджено проект будівництва та  укладено угоду між Каховським міськвиконкомом і підрядною організацією ПП «Південна будівельна група «Дніпро» на будівництво пілотного еталонного 80-квартирного будинку по пр. Будівельників, 18.

Вартісні показники проекту :

| № п/п | Найменування | Один. виміру | Всього | В тому числі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I черга | II черга |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Всього квартир в т.ч. 1-о кімнатні 2-х кімнатні 3-х кімнатні Загальна площа в т.ч. 1-о кімнатні (середня) 2-х кімнатні (середня) 3-х кімнатні (середня) Вартість по зведеному кошторису в т.ч. –допомога держави (30%) -кошти населення Вартість 1 кв.м загальної площі Опосередкована вартість однієї квартири 1 кімнатної 2 кімнатної - 3 кімнатної | шт. шт. шт. шт. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м тис.грн. тис.грн. тис.грн. грн. тис.грн. | 80 52 16 12 3747 2040 874 833 15249 4574,7 10674,3 4100,0 160,8 224,0 284,6 | 40 24 8 8 1747 811 399 537 7551 2265,3 5285,7 4300,0 145,3 214,5 288,6 | 40 28 8 4 2000 1229 475 296 7698 2309,4 5388,6 3800,0 166,8 225,6 281,2 |

Вартість будівництва знижена за рахунок наступних заходів:

- земельна ділянка відведена в постійне користування Каховському міськвиконкому;

- інженерні мережі підведені до ділянки будівництва;

- забудовника звільнено від пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

За період реалізації укладеної угоди було виконано великий обсяг підготовчої роботи: повністю одержані всі дозвільні і узгоджувальні документи ( рішення сесії міської ради від 26.07.07 № 315∕23 «Про надання дозволу на збір матеріалів погодження місця розташування об′єкту містобудування , рішення сесії міської ради від 28.11.2007 р. № 400/27 «Про погодження місця розташування об'єкту містобудування та надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок»); відведена  безоплатно Замовнику в постійне користування земельна ділянка загальною площею 0,1595 га та 0,1500 га під будівництво доступного житла згідно з рішенням сесії міської ради від 26.12.2007 р. № 433∕29 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  юридичній особі у постійне користування» (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ № 320451 від 17 жовтня 2008 р.) ; виготовлена в повному обсязі приватною науково-проектною фірмою «Херсонпроект» проектно-кошторисна документація «Будівництво двох 4-х поверхових житлових будинків соціального і доступного житла в районі житлового будинку по пр. Будівельників, 18 в м. Каховка»  з урахуванням   застосування енергозберігаючих технологій та місцевих будівельних матеріалів.

Одержано позитивний висновок державної експертизи про відповідність проектної документації нормативним актам від 19.06.2008 р. № 448-Е.

Затверджена проектно-кошторисна документація розпорядженням міського голови від 21.07.2010 р. № 95-р «Про затвердження робочого проекту по будівництву двох 40 квартирних 4-х поверхових житлових будинків соціального та доступного житла в районі житлового будинку по проспекту Будівельників, 18 в м. Каховці» та укладено договір страхування.

Одержано від інспекції Держархбудконтролю у Херсонській області  дозвіл на виконання будівельних робіт від 22 квітня 2009 р. № 290/2009.   Враховуючи закінчення терміну дії дозволу на виконання робіт та зміни вимог чинного законодавства отримана декларація про початок виконання будівельних робіт від 12 липня 2012 року.

Проведена робота не тільки в оформленні дозвільних і узгоджувальних документів, проектування, а також  по облаштуванню будівельного майданчику , його охороні . Всього освоєно 346 тис.грн. на підготовчі роботи будівництва 2-го пускового комплексу житлового будинку (будівельна готовність об’єкта з фундаментом 4,6 %  ) при загальній вартості 7698 тис.грн. Нормативний строк будівництва даного житлового будинку – 8 місяців, але в 2009 році роботи в зв’язку з відсутністю фінансування було призупинено.

Для розв’язання цієї проблеми, згідно з рекомендаціями  Мінрегіонбуду в червні 2009 р. була розроблена та затверджена сесією Каховської міської ради  схема управління і фінансування  будівництвом . Цією схемою визначені всі учасники будівництва з відповідними правами та обов’язками :

- Замовник  - виконком Каховської міської ради (розпорядник бюджетних коштів, спрямованих на державну підтримку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

- Забудовник –обслуговуючий житлово-будівельний кооператив;

- Підрядник – підрядна будівельна  фірма ( приватне підприємство «Південна будівельна група «Дніпро»);

- Уповноважений банк;

- Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов (члени кооперативу).

Весь час продовжується робота виконавчого органу міської ради по формуванню реєстру інвесторів – забудовників. Відділом контролю за використанням комунального майна та землі, обліку житла  та відділом містобудування та архітектури  постійно доводиться інформація до громадян міста Каховки, які перебувають на квартирному обліку про будівництво доступного житла. Та враховуючи низький рівень платоспроможності малозабезпечених верств населення,  забезпечення їх доступним житлом можливе лише за державної підтримки – як цільової адресної фінансової допомоги, так і пільгового іпотечного кредитування.

Виконавчим комітетом міської ради  листом від 09.02.2009 р. № 29-115-165/9-09/318 направлялась заявка  на адресу Мінрегіонбуду України щодо участі в реалізації пілотного проекту будівництва доступного житла в м. Каховці . Однак в зв’язку з низькою будівельною готовністю об’єкта ні в 2009 , ні  в наступні роки будинок не  було включено в список об’єктів , на які виділялись кошти державної 	 підтримки. Підготовлені та направлені листи з проханням допомоги  в вирішенні питання фінансування  доступного житла  народному депутату Самойлик К.С., Міністру регіонального розвитку та будівництва України Яцубі В.Г.

В світлі соціальних ініціатив Президента виконавчим комітетом міської ради в травні 2012 року з метою участі у відборі об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися державні кошти підготовлено та надано до управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА гарантійний лист стосовно даного об’єкту незавершеного житлового будівництва з графіком виконання будівельно-монтажних робіт (складено керівником підрядної організації «Південна будівельна група «Дніпро», погоджено територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції України) за установленими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України формами.

11.06.2012 р. проведено нараду при виконавчому комітеті міської ради з питання реалізації в м. Каховці соціальних ініціатив Президента України стосовно запровадження програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Враховуючи масовість випадків, коли у громадян м. Каховки, які потребують поліпшення житлових умов, середньомісячний сукупний дохід сім'ї є меншим від суми прожиткових мінімумів на кожного члена сім'ї запропоновано : зменшити обов’язковий перший власний внесок позичальника до рівня 15 % вартості житла, визначити строк кредитування до 25 років з моменту укладання позичальником кредитного договору, визначити розмір процентної ставки за іпотечним кредитом для позичальника не   вище 3 %.

26.06.2012 р. отримано лист Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» про включення рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України двох 4-х поверхових житлових будинків соціального і доступного житла в районі житлового будинку по пр. Будівельників, 18 у м. Каховці Херсонської області до Переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову ( будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Рішенням Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до Переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову ( будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, також включено житловий будинок з громадськими приміщеннями на першому поверсі по пр. Ворошилова, 8 в м. Каховці Херсонської області (Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок з громадськими приміщеннями на першому поверсі по пр. Ворошилова, 8 в м. Каховці Херсонської області, замовник громадянин Юджел Джахіт), прийнятий в експлуатацію в листопаді 2011 року.

05.07.2012 р. у Каховському міськвиконкомі проведено засідання «круглого столу» за участю міського голови, представників обласної державної адміністрації, Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», генерального підрядника «Південна будівельна группа «Дніпро», «Укргазбанку», «Ощадбанку», а також за участю 69 чоловік – працівників бюджетних установ, підприємців, молоді, заінтересованих в отриманні доступного житла.

Інформація про умови участі громадян у програмі  «Доступне житло» та порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом, які потребують поліпшення житлових умов, розміщена на офіційному веб-сайті міської ради . Розміщено інформацію стосовно іпотечного кредитування за соціальними ініціативами Президента України на білбордах по магістральних вулицях міста.

В приміщеннях виконавчого комітету міської ради розміщена наглядна інформація (генеральний план, фасади, плани першого та типового поверхів) доступного житла, що будується в районі житлового будинку по пр. Будівельників, 18 та зданого в експлуатацію житлового будинку з громадськими приміщеннями на першому поверсі по пр. Ворошилова, 18.

Щонеділі друкується інформація про умови участі громадян у програмі «Доступне житло» в засобах масової інформації, в тому числі через публікації в  міськрайонній газеті «Каховська зоря».

Каховчани цікавляться програмою «Доступне житло», а 13 міських сімей вже зробили перший крок до отримання кредиту і залишили свої дані у відділі контролю за використанням комунального майна та землі, обліку житла.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.05.2012 р. № 147 «Про хід виконання рішення виконкому від 25.04.2000 р. № 118 «Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла» ЖБК «Каховський-5» рекомендовано терміново замовити висновок експертного будівельно-технічного дослідження про можливість добудови даного об’єкту, відкорегувати проектно-кошторисну документацію, активізувати роботу по отриманню документа на право власності на об’єкт незавершеного будівництва для можливості добудови в найкоротший термін  незавершеного будівництвом 70-кв. житлового будинку по програмі доступного житла.

Прийнято рішення сесії міської ради від 26.07.2012 р. № 549/30 «Про внесення доповнень до рішення сесії Каховської міської ради від 23.12.2009 р. № 951/59 «Про затвердження міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки» про вжиття заходів щодо додаткового резервування трьох земельних ділянок для будівництва доступного житла в житловому масиві Свєтлово м. Каховки.

Відділом містобудування та архітектури Каховської міської ради виготовлено викопіювання із генерального плану міста Каховки земельної ділянки, на якій планується масове будівництво доступного житла у вигляді житлового мікрорайону в житловому масиві Свєтлово м. Каховки орієнтовною площею 0,85 га (три житлових будинки орієнтовно по 40 квартир кожний). Виготовлено топографічний план в масштабі М 1: 500 та М 1: 2000 з інженерними мережами. Питання стосовно розробки на вказану ділянку проекту землеустрою буде виноситися на розгляд чергової сесії Каховської міської ради.

Прийнято рішення сесії міської ради від 27.09.2012 р. № 587/32 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки несільськогосподарського призначення» щодо відведення земельної ділянки у постійне користування виконкому Каховської міської ради орієнтовною площею 0,5651 га для будівництва трьох чотирьохповерхових житлових будинків доступного житла (ΙΙΙ черга) в житловому масиві Свєтлово по пр. Будівельників на землях житлової та громадської забудови за рахунок земель запасу міста.

При формуванні реєстру забудовників  доступного багатоповерхового  житла , було визначено, що найбільш привабливим проектом залучення коштів населення в будівництво є будівництво індивідуального житла з земельною ділянкою. Тому подальшим якісним розвитком Програми, Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» є затверджена головою обласної державної адміністрації 27.05.2009 р. Концепція розвитку будівництва мікрорайонів індивідуальної котеджної забудови (малоповерхове доступне житло) на період 2010 – 2016 років.

Метою Концепції є поліпшення забезпечення громадян житлом шляхом оптимізації існуючих та затвердження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки будівництва мікрорайонів  індивідуальної котеджної забудови , передбачається не поодиноке будівництво індивідуальних житлових котеджів, а комплексна забудова-створення мікрорайону як самостійної містобудівної одиниці. В Каховці існує перелік земельних ділянок привабливих для будівництва типових житлових будинків :

- територія YI черги забудови ж∕м Свєтлово (  в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Першотравнева – вул. Південна  - пр. Будівельників) площею – 46,5 га;

- територія  Y черги  забудови ж/м Свєтлово  (в межах вул. К.Лібкнехта – вул. Козацька – вул. Леніна – вул. Чкалова площею 56,0 га;

- територія забудови мікрорайону східної частини м. Каховки – 24,4 га.

Виконання заходів Програми постійно контролюється міською радою згідно з рішенням сесії, яким вона затверджена.

Реалізація програми здійснюється міськвиконкомом, який в нормативно – правових питаннях взаємодіє з обласною державною адміністрацією, управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації,  Державною спеціалізованою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», управлінням регіонального розвитку , містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

Головний архітектор міста                                                                      В.В.Долгих