УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 09.08.2011 № 263

##### м. Каховка

#### Про хід підготовки підприємств,

#### установ та організацій  міста до

осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр.

Заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств міста про хід підготовки підприємств до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр., виконком відмічає, що комунальні підприємства міста дещо відстають від затверджених графіків у виконанні окремих видів робіт, які мають особливе значення при підготовці будинків та підприємств до опалювального сезону.

Враховуючи вищезазначене  та керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Роботу комунальних підприємств КП “Житловик Свєтлово” (Дяченко А.А.), КП “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.), КП “Котельщик” (Слоневський Е.В.),  КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (Богданов В.О.), КП “КТП” (Панасюк Д.В.) по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. визнати недостатньою.

2. Керівникам житлово-комунальних підприємств “Наш Дім” (Потоскуєв О.В.) та “Житловик Свєтлово” (Дяченко А.А.):

- з метою недопущення фактів несвоєчасної подачі тепла та питної води в квартири мешканців міста взяти під особисту відповідальність виконання затверджених заходів щодо підготовки внутрішньобудинкових систем опалення і водопостачання (в т.ч. заміна та прочищення непрацюючих стояків і відновлення ізоляції в підвальних приміщеннях), враховуючи при цьому заявки минулого сезону та негайно приступити до їх реалізації;

- в термін до 01.09.2011р. закінчити роботи по підготовці внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення;

- в термін до 20.09.2011р. підписати паспорти готовності житлових будинків до опалювального періоду 2011-2012 років;

- терміново вжити заходів щодо прискорення робіт та до 01 жовтня поточного року забезпечити виконання робіт по капітальному та поточному ремонту покрівель;

- посилити роботу  щодо погашення населенням боргів за комунальні послуги.

3. Фінансовому управлінню (Гаврилюк К.Я.) забезпечити своєчасне фінансування комунальних підприємств в обсягах, передбачених міським бюджетом на 2011 рік.

4. Керівникам теплопостачальних підприємств:

- спільно з КП “Наш Дім” та КП “Житловик Свєтлово” в термін до 15.09.2011р. заповнити системи теплопостачання теплоносієм;

- взяти під особисту відповідальність вирішення питання оплати за спожиті енергоносії та вжити заходів щодо погашення 100% заборгованості до 1 жовтня 2011 року;

- в термін до 1 вересня 2011 року вирішити питання встановлення лічильників теплової енергії на підпорядкованих котельнях;

- в термін до 20 серпня поточного року з метою виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги” надати пропозиції до виконавчого комітету Каховської міської ради щодо приведення у відповідність тарифів на теплопостачання з урахуванням змін цін на енергоносії та розміру мінімальної заробітної плати.

5. КП «Котельщик» для забезпечення потреби підприємства у водопостачанні до 01.09.2011р. вирішити питання введення в експлуатацію свердловини на території котельні.

6. Для забезпечення безперебійного опалення загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 3 та № 4 від модульної котельні:

6.1. Начальнику відділу освіти (Остроумова Л.М.) до 01.09.2011р. забезпечити підготовку систем опалення вказаних шкіл до роботи в опалювальний період 2011-2012 років.

6.2. КП «Котельщик» в термін до 01.10.2011р. завершити ремонт тепломережі від модульної котельні до ЗОШ № 4.

7. КВУ “Каховський водоканал” (Коняєв В.І.) в термін до 19.08.2011р. розробити та затвердити план встановлення засобів обліку піднятої води на свердловинах з пропозиціями щодо їх фінансування.

8. Керівникам бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету в межах бюджетних призначень та за рахунок спонсорської допомоги в термін до 01.10.2011р. підготувати підпорядковані заклади до осінньо-зимового періоду 2011-2012 років.

9. Керівникам комунальних підприємств забезпечити виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги” в частині укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг населенню.

10. Відділу контролю за використанням комунального майна та землі, обліку житла (Артеменко А.Г.) підготувати проект рішення міської ради про передачу модульних котелень для опалення ЗОШ № 3, 4 та дитячого будинку “Радість” з балансу КП “Котельщик” на баланс КПТМ “Каховтеплокомуненерго”.

11. Рекомендувати відділу державної виконавчої служби Каховського міськрайонного управління юстиції посилити роботу  по виконанню судових рішень по стягненню заборгованості за комунальні послуги.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пуляєва П.М.

Міський голова                  		                         О.П. Карасевич

Інформація

#### про хід підготовки підприємств, установ та організацій  міста до

осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр.

Для забезпечення виконання заходів по підготовці господарського комплексу м. Каховки до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр. прийнято відповідне  рішення виконкому від 12.04.2011 року № 141 «Про підсумки роботи комунальних підприємств міста в опалювальний сезон 2010-2011 рр. і завдання по підготовці до опалювального сезону 2011-2012 рр.».

Всі роботи по підготовці житлово-комунального господарства міста Каховки до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012р.р. виконуються згідно з запланованими заходами, які затверджені як у комунальних підприємствах, так і у закладах і установах соціально-культурної сфери міста.

Програмою економічного та соціального розвитку і міським бюджетом на 2011 рік передбачено виділення коштів на реалізацію наступних заходів:

  - реконструкція та будівництво вуличного освітлення по вул. Золіна — 299,0 тис. грн.

  - реконструкція покрівлі будинку № 30 по вул. Першотравневій — 370,0 тис. грн.

  - реконструкція газопроводу низького тиску із встановленням ШРП по пр. Ворошилова — 300,0 тис. грн.

  - капітальний ремонт покрівель будинків  по вул К. Лібкнехта,5 , Леніна, 3 , Леніна, 23 — 272,6 тис. грн.

  - реконструкція систем електропостачання буд. № 4-а та № 4-б по вул. Ентузіастів — 640,0 тис. грн.  та інше.

Впродовж міжопалювального сезону з керівниками комунальних підприємств проводяться щотижневі наради, відслідковується хід виконання запланованих заходів. Так, стан виконання заходів на 01.08.2011р.  має наступний вигляд:

1) На балансі КП “Наш Дім” знаходиться 132 житлових будинків загальною площею 165,0 тис.кв.м. Заходи виконуються згідно з графіками, але спостерігаються низькі темпи виконання робіт по поточному ремонту покрівель та ремонту опалювальних систем будинків.

Станом на 01.08.2011 року виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка житлових будинків до опалювального сезону, од. | 132 | 49 | 37 |
| Капітальний ремонт ліфтів, од. | 2 | - | - |
| Капітальний ремонт покрівель, кв.м. | 1872 | 411 | 22 |
| Поточний ремонт покрівель, кв.м. | 1359 | 856 | 63 |
| Поточний ремонт зливових труб, м. | 195 | 68 | 35 |
| Поточний ремонт систем холодного водопостачання, м. | 496 | 320 | 64 |
| Поточний ремонт (заміна) опалювальних систем, м | 455 | 337 | 74 |
| Поточний ремонт мережі каналізації,м | 264 | 163 | 62 |
| Ремонт відмостки, кв.м. | 153 | 62 | 40 |
| Ремонт цоколя, кв.м. | 150 | 54 | 36 |
| Ремонт під’їздів, од. | 45 | 20 | 44 |
| Ремонт електрощитових, од. | 15 | 10 | 67 |
| Ремонт (заміна) вх. дверей, од. | 16 | 11 | 68 |
| Перевірка ДВК (в ж/буд. з газколонками), буд. | 52 | 52 | 100 |
| Дератизація підвальних приміщень, буд. | 56 | 36 | 64 |
| Фарбування газопроводів на житлових будинках, м | 1144 | 789 | 69 |

Підприємство намагається вчасно сплачувати внески до фондів та податки.. Але заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за період з 01.01.2011р. по 01.07.2011 р  зросла на 78,9 тис.грн., по ПДВ заборгованість зросла на 54,7 тис.грн..(підприємство не має фінансової можливості сплачувати всі податки своєчасно, тому з метою уникнення фінансових санкцій, заключили договори реструктуризації по ПДВ, та сплачують їх своєчасно). Дебіторська заборгованість населення за послуги з утримання будинків та прибудинкової території зросла на 56,6 тис. грн. (станом на 01.01.2011р. заборгованість населення складала 547,9 тис. грн., на 01.07.2011р. склала 604,5 тис.грн. , процент оплати населенням за послуги по утриманню будинків та прибудинкової території за 6 місяців 2011 року складає 93,9 %.

2) На балансі КП “Житловик Свєтлово” знаходяться 57 житлових будинків загальною площею 248383,3 кв.м. Заходи виконуються згідно з графіками, але спостерігаються низькі темпи виконання робіт по поточному ремонту м’яких  покрівель та ремонту опалювальних систем будинків через відсутність коштів.

Станом на 29.07.2011 року виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт систем опалення та холодного водопостачання: вул. Першотравнева, 31 пр. Ворошилова, 22 | 2 | 1 | 15% 100% |
| Поточний ремонт м’яких покрівель, кв.м. | 4680 | 1440 | 30 |
| Поточний ремонт шиферних покрівель, шт. | 71 | 71 | 100% |
| Ремонт запірної арматури опалення та водопостачання, шт. : засувки Ø від 50 до 100мм вентилі Ø від 15 до 50 мм | 15 155 | 10 121 | 66% 78% |
| Заміна стояків водопостачання Ø від 20 до 32мм, п/м. | 101 | 24 | 23% |
| Заміна стояків опалення Ø від 15 до 25мм, п/м. | 1200 | 928 | 77% |
| Заміна водостічних труб, п/м | 120 | 87 | 72% |
| Поточний ремонт під’їздів, шт. | 35 | 17 | 48% |
| Герметизація інженерних вводів, шт. | 50 | 42 | 84% |
| Перевірка вентканалів приватною фірмою „Картас”, кількість будинків | 57 | 57 | 100% |
| Дератизація підвальних приміщень, буд. | 57 | 43 | 75% |
| Реконструкція м’якої покрівлі на шиферну по вул. Першотравнева, 30, буд. | 1 | - | 0% |
| Реконструкція внутрішньобудинкових електромереж на будинках ж/м Свєтлово: вул. Ентузіастів, 4б вул. Ентузіастів, 4а | 1 1 | 1 1 | 100% 92% |

В даний час по житловому масиву не розпочаті роботи по реконструкції газопроводів, через недооформленя проектно-кошторисної документації.

Не знижується заборгованість населення по оплаті за комунальні послуги. Не всі квартиронаймачі уклали нові договори. Так станом на 01.07.2011 року укладено 3876 договорів з 5211 квартир.

За 7 місяців 2011 року укладено 123 договори.

За 7 місяців 2011 року на боржників по комунальних послугах передано на суд 68 справ, на суму 115783,07 грн.

В основному судові позови задоволені.

3) На балансі КП “Котельщик” знаходиться 3 котельні, 3 теплопункти, 1 ГРП, тепломереж – 25,3 км.

Виконано ремонтних робіт згідно з заходами:

-  станом на 29 липня котельні підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період на 50%;

- проведено ремонт 0,194 п.м. тепломереж житлового масиву Свєтлово, що складає 100%.

За природний газ борг КП “Котельщик” станом на 29.07.2011р. становить 4315,4 тис.грн. За електричну енергію у КП “Котельщик” боргу немає. Заборгованість населення за одержану теплову енергію становить 3257,1 тис.грн. на 01.07.2011 р., на 01.01.2011 р. вона становила 3195,4 тис.грн.. Заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за цей же період зросла на 56,1 тис.грн., на 233,6 тис.грн. зменшився борг по ПДВ.

4) На балансі КПТМ “Каховтеплокомуненерго” знаходиться 5 котелень. Протяжність тепломереж в 2-х трубному вимірі становлять 22,774 км.

Станом на 28 липня котельні підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період на 85%. Виконаний капітальний ремонт 6-ти котлів на котельнях. Відремонтовано 17 насосів, здійснений поточний ремонт 16 котлів. Замунено 10 шт. та відремонтовано 240 одиниць засувок різного діаметру.

Було заплановано заміна 320 м теплових мереж. На даний час працівники КПТМ „Каховтеплокомуненерго” власними силами замінили 531 м по вулицях Пушкіна, Луначарського, Кірова, Кооперативній, Гірників. Із 5 котелень підприємства 3 котельні на даний час повністю підготовлені до опалювального сезону.

Станом на 28.07.2011р. борг КПТМ „Каховтеплокомуненерго” за природній газ становить 2100 тис.грн., відсоток проплати – 72%.

Заборгованість населення за одержану теплову енергію становить 1206 тис.грн., відсоток проплати населення 94%, заборгованість бюджетних та госпрозрахункових організацій складає 343,7 тис.грн..

Для укладання договору на постачання природного газу необхідно:

1. Стовідсоткова проплата за природний газ.

2. Встановлення теплових лічильників на котельнях підприємства.

В зв’язку з цим підприємство  КПТМ „Каховтеплокомуненерго” просить виділити 250 тис. грн. на проектування та монтаж приладів обліку теплової енергії в кількості 5шт.

- КП “Комунальне транспортне підприємство”

За квітень - липень 2011 року в місті виконаний наступний обсяг робіт з утримання та ремонту міських доріг та благоустрою:

1. Здійснено поточний ремонт 4336,4 кв.м. міських доріг на суму 785,2 тис.грн., у тому числі:

- вул. Пушкіна – 3800 кв.м. на 667,327 тис.грн.

- вул. Мелітопольська – 536,4 кв.м. на 117,872 тис.грн.

2. Прочищення зливової каналізації по пр-ту Ворошилова – 173 п/м на суму 31,4 тис. грн. та по вул. Жовтневій – 392 п/м на суму 68,6 тис. грн.

3. Прочищення зливових приймальників – 21шт, в тому числі:

- вул. Першотравнева – 4шт.;

- вул. Просвіти – 3шт.;

- пр-т Будівельників – 6шт.;

- вул. Луначарського – 4шт;

- вул. Пушкіна — 4 шт.

4. Проведення реконструкції вуличного освітлення :

- вул. Дунаєвського довжиною 100 п/м, встановлено 2 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 11,610 тис.грн.

- вул. Л.Чайкіної довжиною 360 п/м, встановлено 4 світильника ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 на суму 21,630 тис.грн.

5. Розпочаті роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. І.Золіна (від вул. Першотравневої до вул. Свердлова) довжиною 2,1 км, з світильниками ЖКУ-150-05У з лампами ДНАТ 150 Вт Е 40 – 42 шт.

6) Працівниками КВУ “Каховський водоканал” станом на 01.08.2011 року виконані наступні заходи:

| Заходи | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ділянка водопроводу |  |  |  |
| Ремонт вуличних водорозбірних колонок, од. | 14 | 12 | 85,7 |
| Ремонт колодязів, од. | 20 | 15 | 75,0 |
| Ремонт пожежних гідрантів, од. | 10 | 8 | 80,0 |
| Ремонт запірної арматури, од. | 38 | 25 | 65,8 |
| Капітальний ремонт глибинних насосів, од. : ЕЦВ-10 ЕВ-12 | 8 2 | 5 1 | 62,5 50,0 |
| Ревізія, ремонт, заміна засувок, од. | 24 | 18 | 75,0 |
| Ділянка водовідведення |  |  |  |
| Ремонт каналізаційних колодязів, од. | 26 | 21 | 80,8 |
| Ремонт запірної арматури на КНС №1-7, од. | 22 | 16 | 72,7 |
| Капітальний ремонт насосів Сд-400/22,4 | 2 | 1 | 50,0 |
| Ремонт вентиляційних коробів на КНС №1-7, п.м. | 23 | 12 | 52,2 |
| Ділянка очисні споруди |  |  |  |
| Монтаж лінії водопроводу на распределит. чашу | 80 | - | 0,0 |
| Монтаж лінії водопроводу на лоток єршового смес. | 50 | 50 | 100 |
| Вивіз мулу з мулових карт, куб.м. | 800 | 600 | 75,0 |

За інформацією Херсонської обласної державної адміністрації на даний час позитивно вирішено виділення коштів в сумі 5,6 млн.грн. на реконструкцію напірного каналізаційного колектора на підставі доручення Президента України. КВУ “Каховський водоканал” завершує виготовлення проектно-кошторисної документації на вказаний вид робіт у будівельній компанії „Верона”.

Боргу на 01.07.2011р за електроенергію немає. Заборгованість населення за послуги водопостачання та водовідведення становить 879,3 тис.грн., в порівнянні з початком року вона збільшилась на 346,9 тис.грн.

Станом на 01.07.2011 року з особистого рахунку договорів укладено 14823, у т.ч. за 6 місяців поточного року - 122.

Передано та задоволено справ до суду протягом шести місяців поточного року 240 на суму 138,9 тис.грн.

На контролі виконкому знаходиться  і стан підготовки об’єктів соціально-культурної сфери (шкіл, ясел-садків, об’єктів культури  і фізичної культури та спорту) до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. На вказаних об’єктах роботи проводяться теж відповідно до затверджених заходів. Але відсутність коштів у міському бюджеті не дає можливості в повній мірі вирішити питання капремонтів покрівель та систем опалення (у ЗОШ № 3 та № 4), ремонтів огорожі ЗОШ № 6 та гімназії, ремонту покрівлі спортивної зали спорткомплексу «Олімпійський» та вирішити інші питання.

На даний час на об’єктах соціально-культурної сфери виконані наступні заходи:

- здійснено ремонт покрівлі ясла-садку “Веселка”,

- завершені роботи по ремонту покрівлі ЗОШ № 6,

На всіх об’єктах соціально-культурної сфери поточні ремонти приміщень підходять до завершення.

На черзі виконання робіт по ремонту відмостки Дитячої юнацько-спортивної школи, ремонту освітлення спортивного майданчика ЗОШ № 5, ремонт вікон та покрівлі Центру дитячої творчості, поточний ремонт системи опалення та часткова заміна віконних блоків Каховської школи мистецтв).

В зв'язку з переведенням об'єктів соціально-культурної сфери міста на автономне опалення виконавчий комітет всі зусилля та фінансові можливості у 2011 році направив на будівництво 6 автономних котелень для закладів освіти, культури та фізичної культури, які розташовані у ж/м Свєтлово. На даний час завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на 7 об'єктів (в тому числі спортивної зали відділу з питань фізичної культури і спорту, яка розташована при міському палаці культури). На черзі - проведення тендерів на будівництво автономних котелень.

Проблемними питаннями  залишаються:

- відсутність фінансування за рахунок коштів державного бюджету капітального ремонту будинків у яких створено ОСББ;

- фінансування капітального ремонту ліфтів як у будинках комунальної власності так і у будинках ОСББ;

- відсутність коштів державного бюджету на фінансування Програм та проектів- переможців загальнодержавних конкурсів;

- недостатньо коштів на проведення поточного та капітального ремонту вулиць міста та інші.

Начальник відділу

міського господарства                                                В.П. Нагорний