УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

##### ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 12.07.2011 № 129-р

м. Каховка

### Про організацію та проведення V

### мотофестивалю “Тачанка 2011” в

### м. Каховці 22-24 липня 2011 року

### Згідно з рішеннями сесії міської ради від 15 грудня 2006 року № 141/12 “Про міську комплексну Програму „Молодь” на 2007-2011 роки”, а також згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 липня 2011 року № 236 “Про проведення V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці 22-24 липня 2011 року”, з метою урізноманітнення культурно-мистецьких заходів міста, забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку жителів міста, сприяння, розвитку творчості молоді, керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити план підготовки заходів V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці 22-24 липня 2011 року (додається).

2. Затвердити план проведення заходів V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці 22-24 липня 2011 року (додається).

3. Затвердити кошторис на проведення заходів V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці 22-24 липня 2011 року(додається).

4. Каховському РВ УМВС України в Херсонській області (Немерець В.А.) (за згодою), міському громадському формуванню з охорони громадського порядку „Щит” (Матвієнко П.О.) забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху під час проведення V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці 22-24 липня 2011 року.

5. Каховській ЦРЛ (Віттіх О.О.) (за згодою) забезпечити машину швидкої допомоги для супроводження 23 липня з 11:45 до 14:15 мотопарад та мотошоу.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на міського голову Карасевича О.П.

Міський голова								О.П.Карасевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 12.07.2011 № 129-р

ПЛАН

підготовки заходів V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці

22-24 липня 2011 року

| № п/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реклама мотофестивалю на М 1, “Русское радио”, “Радио Рокс” | з 14.07. | Волосюк В.М. (за згодою) |
|  | Виготовлення афіш | до 15.07. | Базилевич В.І., Яцун В. (за згодою) |
|  | Інформація в ЗМІ та на інтернет-сайт | до 18.07. | Базилевич В.І., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Фінансова підтримка від народного депутата України М.Г.Баграєва | до 18.07. | Волосюк В.М. (за згодою) |
|  | Підготовка листів в Каховський РВ УМВС, ДАІ, РЕЗ та ЕМ, КП "Готель Таврія", КВУ “Каховський водоканал”, КПЛСП, Каховська ЦРЛ тощо | до 18.07. | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
|  | Реклама в газетах “Каховська зоря” та “Новий день” | до 20.07. | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою) |
|  | Підготовка дипломів та грамот для нагородження | до 20.07. | Базилевич В.І. |
|  | Благоустрій території напередодні проведення мотофестивалю | до 20.07., зона відпочинку | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Благоустрій території бази відпочинку “Чистые пруды” | до 21.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Встановлення ліхтарів при в таборі байкерів | 21.07., зона відпочинку | Нагорний В.П., Панасюк Д.В., Мінський Г.М. (за згодою) |
|  | Встановлення ліхтарів при в'їзді на бази відпочинку “Чистые пруды” | до 21.07., біля бази відпочинку “Чистые пруды” | Нагорний В.П., Панасюк Д.В., Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Розповсюдження афіш | до 21.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою), Скляр Ю.О. за згодою), Яцун В. (за згодою) |
|  | Виготовлення пам’ятки для байкерів | до 21.07. | Кузьміна О.О. |
|  | Привітання від народного депутата України М.Г.Баграєва | до 22.07. | Волосюк В.М. (за згодою) |
|  | Благоустрій території міського пляжу під час проведення мотофестивалю | 22-24.07., до 9:00, зона відпочинку | Архипова Л.Г., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Благоустрій території бази відпочинку “Чистые пруды” під час проведення мотофестивалю | 22-24.07., до 9:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Встановлення контейнерів для сміття | до 17:00, 21.07., зона відпочинку | Нагорний В.П., Панасюк Д.В. |
|  | Виготовлення бейджів, браслетів, футболок, рекламної продукції тощо | до 21.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Профілактична робота на мотофестивалі | 21-24.07. | Столярова М.О. (за згодою) |
|  | Запрошення “Мангуст” | до 21.07. | Столярова М.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення учасників мотофестивалю засобами контрацептивів | до 21.07. | Столярова М.О. (за згодою) |
|  | Організація виставок (художньої та фотовиставки) | 22.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою), Столярова М.О. (за згодою) |
|  | Встановлення столів та стільців біля кухні | до 17:00 21.07., зона відпочинку | Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Встановлення польової кухні | до 15:00. 21.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення дровами для кухні | до 16:00. 15:00, зона відпочинку | Зубков В.А., Зікранець А.С. (за згодою) |
|  | Забезпечення продуктами харчування учасників мотофестивалю | протягом 21-24.07. | Зубков В.А.,Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Забезпечення кухонним посудом | протягом 21-24.07. | Зубков В.А., Зікранець А.Д. (за згодою) |
|  | Підготовка та встановлення вказуючих табличок | до 17:00 21.07. | Левченко Ю.О. (за згодою) |
|  | Освітлення території байкерського табору | до 17:00. 21.07., зона відпочинку | Мінський Г.М. (за згодою), Каховський РЕЗ та ЕМ (за згодою), |
|  | Освітлення території бази відпочинку “Чистые пруды” | до 17:00. 21.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Встановлення радіо “Тачанка 2011” | до 18:00. 21.07., зона відпочинку | Скляр Ю.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Робота радіо “Тачанка 2011” | протягом 21-24.07., зона відпочинку | Іотова І.А. (за згодою), Скляр Ю.О. за згодою) |
|  | Встановлення торговельних точок | з 10:00. 22.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Заїзд учасників фестивалю | з 14:00. 21.07., зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Поселення учасників фестивалю | протягом 21-23.07. | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
|  | Підготовка сценарію шоу-концерту | до 16:00, 22.07. | Зібіньова С.О. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), МС “Мотор” (за згодою) |
|  | Встановлення сцени, світла та звуку | з 8:00, 22.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Зубков В.А., Філімонов О.С. (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Підключення електроенергії до сцени та торговельних точок | з 11:00. 22.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Мінський Г.М. (за згодою), Каховський РЕЗ та ЕМ (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
|  | Виготовлення прес-релізу | до 22.07. | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
|  | Робота з представниками ЗМІ | протягом 21-24.07. | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
|  | Випуск фестивальної газети “Тачанка фестивальна” | до 14:00 23.07. | Іотова І.А. (за згодою) |
|  | Робота позитивної сцени “Відкрита ніч” | з 24:00 22-23.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою), Романенко В. (за згодою) |
|  | Охорона байкерського табору, великої та малої сцен | з 20:00. 21.07. до 8:00 24.07. | Міське громадське формування з охорони громадського порядку „Щит” (за згодою) |
|  | Охорона громадського порядку в районі проведення заходів фестивалю | 22-24.07. | Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою) |
|  | Інструктаж по мотопараду та мотошоу | з 11:15 до 11:45. 23.07., через радіо “Тачанка 2011” | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
|  | Проведення мотопараду | з 12:00 до 14:00. 23.07., вулиці міста | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Каховська ДАІ (за згодою) |
|  | Перекриття місця проведення мотошоу | з 9:00, 23.07., площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), Каховська ДАІ (за згодою) |
|  | Проведення мотошоу | 23.07., з 13:00 до 14:00, площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Озвучування мотошоу | 23.07., з 12:00, площа біля МПК «Меліоратор» | Кошелев С. (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою) |
|  | Швидка допомога для забезпечення медичного обслуговування учасників мотопараду та мотошоу | з 11:45., до 14:15, 23.07., супроводжує мотошоу | Базилевич В.І., Каховська ЦРЛ (за згодою) |
|  | Брифінг для представників ЗМІ | з14:20 до 15:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
|  | Проведення міні-фестивалю роуд-муві "Кіно-Тачанка-2010" | 22-23.07., з 21:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
|  | Зволоження території на місці проведення дискотеки | 23.07., з 15:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
|  | Офіційне закриття фестивалю та феєрверк | 23.07., 23:30., база відпочинку “Чистые пруды” | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Робота зі спонсорами та партнерами | протягом 21-24.07. | Столярова М.О. (за згодою) |
|  | Виготовлення фотографій | до 20:00., 23.07. | Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Від'їзд учасників фестивалю | з 8:00., 24.07., з зони відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Транспорт фестивалю | протягом 21-24.07. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
|  | Зустріч-проводи XXII-го Всеукраїнського спортивно-патріотичного фестивалю "Козацька регата" | 24.07., 8:00, набережна міста, біля пам’ятника гетьману Б.Ружинському | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою). |
|  | Благоустрій території міського пляжу після проведення заходу | з 8:00., 24.07., територія зони відпочинку | Нагорний В.П., Панасюк Д.В., Архипова Л.Г., Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
|  | Благоустрій території бази відпочинку “Чистые пруды” після проведення заходу | з 8:00., 24.07., база відпочинку “Чистые пруды” | Портна Н.О. (за згодою) |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому					Глухова І.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 12.07.2011 № 129-р

ПЛАН

проведення заходів V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці

22-24 липня 2011 року

| № п/п | Назва заходу | Дата, час та місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 день – 21 липня |
| 1. | Заїзд оргкомітету на місце проведення мотофестивалю | з 9:00, зона відпочинку | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 2. | Підготовка місця проведення мотофестивалю | з 9:00, зона відпочинку, база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою), Портна Н.О. (за згодою) |
| 3. | Початок реєстрації учасників заходу | з 15:00, зона відпочинку | Кузьміна О.О., Стрільчук С.І. (за згодою), Яцун В. (за згодою) |
| 4. | Вечеря | 19.00., зона відпочинку | Литвиненко В.М. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 5. | Вечір знайомств. Дискотека. | з 21:00 до 24:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Скляр Ю.О. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою) |
| 1 день – 22 липня |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:30, зона відпочинку | Кузьміна О.О., Стрільчук С.І. (за згодою), Яцун В. (за згодою) |
| 2. | Робота радіо “Тачанка 2011” | з 8:30, зона відпочинку | Скляр Ю.О. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
| 3. | Сніданок-обід | з 12.00., зона відпочинку | Литвиненко В.М. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 4. | Початок роботи малої сцени | з 15:00. до 01:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Скляр Ю.О. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою), Плахотнюк Д. (за згодою) |
| 5. | Саунд-чеки на великій сцені | з 16:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 6. | Вечеря | з 18.00., зона відпочинку | Литвиненко В.М. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 7. | Початок байкерських конкурсів, вікторин на великій сцені | з 19:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Плахотнюк Д. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 8. | Конкурс барабанщиків на великій сцені | з 19:30, база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 9. | Початок шоу-концерту на великій сцені | з 20:30, база відпочинку “Чистые пруды” | Філімонов О.С. (за згодою), МС “Мотор” (за згодою) |
| 10. | Міні-фестиваль роуд-муві "Кіно-Тачанка-2011" | з 21:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 11. | Молодіжна дискотека на великій сцені | з 23:30 до 01:30, база відпочинку “Чистые пруды” | DJ “Малдер” (за згодою), Філімонов О.С. (за згодою), Зікранець О.С. (за згодою) |
| 2 день – 23 липня |
| 1. | Продовження реєстрації учасників та гостей заходу | з 8:30, зона відпочинку | Кузьміна О.О., Стрільчук С.І. (за згодою), Яцун В. (за згодою) |
| 2. | Робота радіо “Тачанка 2011” | з 8:30, зона відпочинку | Скляр Ю.О. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
| 3. | Ранкова зарядка | з 8:30 до 8:45, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 4. | Сніданок | з 9.00., зона відпочинку | Литвиненко В.М. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 5. | Інструктаж по мотопараду та мотошоу | з 11:15 до 11:45, через радіо “Тачанка 2011” | Зікранець О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
| 6. | Шикування мотопараду | з 11:45 до 12:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А. |
| 7. | Мотопарад вулицями міста | з 12:00, за окремим планом | Зікранець О.С. (за згодою), Зубков В.А., Зубков В.А., Калюжний С.Є. (за згодою) |
| 8. | Колективне фото учасників мотофестивалю на згадку | 12:20, монумент «Легендарна тачанка» | Зікранець О.С. (за згодою). Барандич А.С. (за згодою) |
| 9. | Мотошоу | з 13:00, площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), МС “Мотор” (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 10. | Від'їзд в табір з мотошоу | з 13:50, площа біля МПК | Левченко О.Ю. (за згодою), Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 11. | Година тиші | з14:00 до 15:00, зона відпочинку, база відпочинку “Чистые пруды” | Матвієнко П.О. |
| 12. | Брифінг для представників ЗМІ | з14:20 до 15:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Базилевич В.І. |
| 13. | Мокра дискотека. Міс “Мокра футболка” | з 15:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою, МС “Мотор” (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 14. | Автограф сесія | з 16:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Зубков В.А., Базилевич В.І. |
| 15. | Початок роботи малої сцени | з 16:00 до 02:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Скляр Ю.О. (за згодою), Плахотнюк Д. (за згодою), DJ “Малдер” (за згодою) |
| 16. | Саунд-чеки на великій сцені | з 16:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Філімонов О.С. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 17. | Вечеря | з 18.00., зона відпочинку | Литвиненко В.М. (за згодою), Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 18. | Початок роботи великої сцени (конкурси, нагородження тощо) | з 19:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Філімонов О.С. (за згодою), Плахотнюк Д. (за згодою), Скляр Ю.О. (за згодою) |
| 19. | Конкурс барабанщиків на великій сцені | з 19:30, база відпочинку “Чистые пруды” | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 20. | Початок шоу-концерту на великій сцені | з 20:30, база відпочинку “Чистые пруды” | Філімонов О.С. (за згодою), МС “Мотор” (за згодою) |
| 21. | Міні-фестиваль роуд-муві "Кіно-Тачанка-2011" | з 21:00, база відпочинку “Чистые пруды” | Базилевич В.І., Батурін О.І. (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 22. | Феєрверк | 23:30, база відпочинку “Чистые пруды” | Зубков В.А. |
| 23. | Виступ гурту “Табула Раса” | з 23:40, база відпочинку “Чистые пруды” | Філімонов О.С. (за згодою), МС “Мотор” (за згодою) |
| 24. | Молодіжна дискотека | з 00:30 до 02:00, база відпочинку “Чистые пруды” | DJ “Малдер” (за згодою), Кошелев С. (за згодою) |
| 3 день – 24 липня |
| 1. | Сніданок | з 8:00., зона відпочинку | Зікранець А.Д. (за згодою) |
| 2. | Зустріч-проводи XXII-го Всеукраїнського спортивно-патріотичного фестивалю "Козацька регата" | 8:00, набережна міста, біля пам’ятника гетьману Б.Ружинському | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою) |
| 3. | Робота радіо “Тачанка 2011” | з 8:30, зона відпочинку | Скляр Ю.О. (за згодою), Іотова І.А. (за згодою) |
| 4. | Ранкова зарядка | з 8:30 до 8:45, зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою) |
| 5. | Від'їзд учасників | з 9:00., з зона відпочинку | Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |
| 6. | Від'їзд оргкомітету | з 13:00. | Зубков В.А., Зікранець О.С. (за згодою), Левченко О.Ю. (за згодою) |

аступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

керуючий справами виконкому						Глухова І.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 12.07.2011 № 129-р

КОШТОРИС

на проведення заходів V мотофестивалю “Тачанка 2011” в м. Каховці

22-24 липня 2011 року

| № п/п | Найменування заходів | Кількість учасників (чол.) | Загальний фонд (грн.) | Спеціа льний фонд (грн.) | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призи для учасників байкерських конкурсів | 104 чол. | 1200.00 | - | 1200.00 |
| 2. | Організація культурно-видовищного заходу: оренда звукопідсилювального та світлового обладнання | 5000 чол. | - | 17000.00 | 17000.00 |
| 3. | Організація культурно-видовищного заходу: оренда сценічного подіуму | 5000 чол. | 10000.00 | - | 10000.00 |
|  |  | - | 11200.00 | 17000.00 | 28200.00 |

Всього: 28200 (двадцять вісім тисяч двісті) грн.

Начальник відділу у справах сім’ї

та молоді									В.А.Зубков

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності							М.Б.Горбач