

**План реалізації**

**Стратегії розвитку**

**Каховської міської**

**територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

2021 рік

**Етапи та механізми реалізації стратегії**

З урахуванням етапності Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021-2027 років та зважаючи на брак досвіду середньострокового планування Каховська громада планує перший етап реалізації стратегії протягом 2022-2024 років.

До Плану реалізації першого етапу відібрано 73 проєктні ідеї та заходи, що наповнюють усі завдання, оперативні та стратегічні цілі.

**Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток Каховської громади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оперативні цілі** | **Завдання Стратегії** | **Номер і назва проекту** |
| 1.1. Створення сприятливого середовища для розвитку місцевого бізнесу | 1.1.1. Забезпечення діалогу між владою, бізнесом та громадою | 1. Розробка та реалізація Програми підтримки малого та середнього підприємництва 2023-2025 роки (Дерегуляція бізнесу; інформаційна підтримка бізнесу) |
| 1.1.2. Підвищення якості Е- врядування | 2.Охоплення системою безпаперового документообігу всіх суб’єктів громади з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації |
| 1.1.3.  Адміністративні послуги | 3. Реконструкція та облаштування Центру надання адміністративних послуг  4. Розширення та підвищення якості та доступності публічних послуг для громадян та бізнесу, спрощення процедур і скорочення адміністративних витрат |
| 1.2. Розвиток інвестиційного клімату громади | 1.2.1. Актуалізація документів просторового планування | 5. Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Каховської міської територіальної громади:  - Актуалізація картографо-геодезичної основи.  - Розроблення землевпорядної частини комплексного плану просторового розвитку території громади (площа 195,4 км²).  - Розроблення частини комплексного плану просторового розвитку території громади (площа 195,4 км²). |
| 1.2.2. Просування інвестиційних можливостей громади (інвест паспорт, земля, проекти) | 6. Проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення  7. Розробка та реалізація Програми залучення інвестицій в економіку Каховської ТГ на 2022-2024 роки:(Розробка інвестиційного паспорта громади, стимулювання реалізації інвестиційних проєктів) |
| 1.2.3. Розвиток аграрно-промислового комплексу | 8. Розробка та ухвалення цільової Програми стимулювання зайнятості та розвитку сільського господарства на 2022-2024 роки  9. Відновлення та раціональне використання меліоративної системи |
| 1.3. Економіка вражень, економіка сенсів: нова економічна пропозиція для створення сильних територіальних брендів на основі використання історико-культурної спадщини | 1.3.1. Створення умов для розвитку туристичного бізнесу | 10. Розробка Програми розвитку туризму Каховської міської територіальної громади. |
| 1.3.2. Маркетинг та брендинг території громади | 11. Позиціонування брендингу та цифрового маркетингу громади |

**Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та соціальної інфраструктури**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оперативні цілі** | **Завдання Стратегії** | **Номер і назва проекту** |
| 2.1. Розвиток освітньої галузі громади | 2.1.1. Надання якісних сучасних освітніх послуг | 12. Створення спроможної мережі освітніх закладів. Створення міського академічного ліцею. |
| 2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти | 13. Реконструкція системи опалення будівлі Каховського ЗДО №3 «Веселка» Каховської міської ради з улаштуванням опалювальної системи в існуючому господарському приміщенні  14. Капітальний ремонт (Термомодернізація) будівлі Каховського ДНЗ №10 «Казка»  15. Капітальний ремонт харчоблоку з оновленням інтер’єру в приміщеннях Каховської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  16. Пожежна безпека закладів освіти громади  17. Модернізація та оновлення матеріальної бази харчоблоків закладів освіти громади  18. Реконструкція системи опалення Чорноморівської гімназії |
| 2.2.Сучасна охорона здоров’я та медичні послуги | 2.2.1. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров’я | 19. Програма підтримки КМП ” Каховська центральна міська лікарня” ім.Панкеєвих на 2022 рік  20. Програма розвитку та фінансової підтримки КМП ”Каховський центр первинної медико санітарної допомоги на 2022 рік”  21. Збереження в територіальній громаді філії станції переливання крові  22. Програма забезпечення житлом медичних працівників закладів охорони здоров’я Каховської ТГ |
| 2.3. Розвиток культури | 2.3.1. Модернізація закладів культури | 23. Модернізація дитячого відділу відокремленого підрозділу Управління культури і туризму «Міська універсальна бібліотека»  24. Модернізація сценічного комплексу ВП МПК «Меліоратор» управління культури і туризму в м. Каховка, Херсонської області  25. Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу на об’єкті міський ВП МПК «Меліоратор»  26. Поточний ремонт Роздольненського сільського будинку культури та здійснення енергоефективних заходів.  27. Поточний ремонт сільського клубу в с.В.Україна  28. Ремонт та благоустрій Чорноморівського сільського клубу  29. Створення багатофункціонального Центру дозвілля для різних вікових груп в с. Коробки.  30. Капітальний ремонт фасаду (з заміною віконих та дверних блоків) Каховського міського культурно-методичного закладу |
| 2.3.2. Сучасні культурні послуги | 31. Придбання комплекту вуличної мобільної збірно-розбірної сцени для культурно-мистецьких заходів |
| 2.4.Створення умов для розвитку фізичної культури та спорту | 2.4.1. Розбудова сучасної та доступної фізкультурно-спортивної інфраструктури | 32. Реконструкція спортивного комбінату “Олімпійський”  33. Ремонт приміщень ДЮСШ в м. Каховка  34. Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Малокаховка  35. Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Коробки  36. Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Вільна Україна  37. Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Роздольне  38. Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Чорноморівка |
| 2.4.2. Підтримка всіх напрямків спорту та масової фізичної культури | 39. Розробка Програми розвитку фізкультури та спорту в Каховській ТГ на 2023-2027 ріки |
| 2.5. Активна участь мешканців у житті громади та соціальні послуги | 2.5.1. Створення молодіжної інфраструктури | 40.Створення Молодіжного центру “Пульс”  41. Створення відкритого молодіжного "Простору вільного спілкування" |
| 2.5.2. Залучення молоді до впровадження грантових, регіональних та місцевих програм | 42. Участь у заходах Програми USAID “Мріємо та діємо”  43. Конкурс молодіжних проєктів та програм на отримання муніципальних грантів  44. Розробка, затвердження та реалізація заходів місцевих програм з розвитку молодіжної політики 2022-2026 р  45. Розробка, затвердження та реалізація заходів місцевої програми з питань розвитку українського козацтва 2022-2026 рр. |
| 2.5.3. Сучасні інструменти громадської участі | 46. Впровадження публічних консультацій  47. Реалізація проектів бюджету участі |
| 2.5.4. Підвищення якості соціальних послуг | 48.Фінансування послуги “Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” |

**Стратегічна ціль 3. Висока якість життя та послуг для мешканців громади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оперативні цілі** | **Завдання Стратегії** | **Номер і назва проекту** |
| 3.1. Безпека громади і комфорт мешканців | 3.1.1. Доступність та інклюзивність | 49. Доступність будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Реконструкція ліфтів в будівлі КНП «Каховська ЦМЛ ім. Панкеєвих» де розміщено Консультативно – діагностичне відділення (з відділенням хірургії «Одного дня» (поліклініка) по вулиці М.Жука,36 |
| 3.1.2. Підвищення безпеки мешканців громади | 50. Підтримка та розвиток програми “Безпечне місто”  (Придбання та встановлення камер відеоспостереження 23шт: по старостинським округам ; по історико-культурним об’єктам) |
| 3.1.3. Благоустрій населених пунктів, розвиток інфраструктури відпочинку і дозвілля | 51. Регламентні роботи по обстеженню та поточному ремонту трансформаторів току в с. Роздольне.  52. Освітлення вулиць в с. Коробки  53. Освітлення вулиць Першотравнева та Східна в с. Чорноморівка  54. Будівництво освітлення вулиць в с. Роздольне (вул. Будівельників, вул. Молодіжна, вул. Миру, вул. Виноградна, вул. Абрикосова, вул. Сафонова, провулку Херсонський, провулку Шкільний, вул. Ювілейна, вул. 40 років Перемоги, вул. Макаренко, вул. Гагаріна)  55. Встановлення громадських вбиралень по територіальній громаді (місто Каховка та старостати)  56. Актуалізація проектів «Реконструкція площі біля МПК Меліоратор» в м. Каховка, реконструкція вул. Миру в м.Каховка:  - Коригування кошторисної частини проектів  - Оновлення експертних звітів по проектам |
| 3.2. Комунальне господарство та екологія | 3.2.1. Утримання комунальних будівель, водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади | 57. Впровадження програми енергоменеджменту  58. Капітальний ремонт башти Рожновського та оновлення цілодобового водопостачання у с.Коробки  59. Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків в с.Роздольне  60. Поточний ремонт порогу адмінприміщення Роздольненського старостинського округу.  61. Капітальний ремонт системи каналізації з автономними очисними спорудами в с. Роздольне  62. Поточний ремонт пожежного гідранту в с. Роздольне, встановлення пристроїв для забору води на артезіанських свердловинах, встановлення покажчиків джерел пожежного водопостачання  63. Капітальний та поточний ремонт адмінбудівлі Чорноморівського старостинського округу та ФАПУ  64. Буріння нової артезіанської свердловини з питною водою у с.Чорноморівка |
| 3.2.2. Охорона навколишнього середовища та поводження з ТПВ | 65. Розробка та затвердження Програми ”Благоустрій та озеленення громади”  66. Оновлення технічної документації по проекту ”Реконструкція міського полігону ТПВ ”  67. Програма забезпечення екологічного стану громади (боротьба з амброзією) |
| 3.2.3. Розвиток дорожньої інфраструктури | 68. Капітальний та поточний ремонт доріг Каховської громади.  69. Будівництво асфальтобетонного покриття проїжджої частини провул. Херсонський с. Роздольне.  70. Капітальний та поточний ремонт ремонт проїжджої частини провул. Херсонський с. Роздольне.  71. Капітальний та поточний ремонт доріг в с.Чорноморівка  72. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шкільна, вул. Шуменська, вул. Херсонська с. Роздольне»  73. Капітальний та поточний ремонт доріг с.Коробки : по вулиці Західній, Степовій та відновлення тротуарів по вул. Каховській, вул. Зоряній, вул.40 років Перемоги. |

**Інституційне та організаційне забезпечення реалізації Плану**

Реалізація Плану передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Його адміністрування здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами міської ради. З метою координації дій розпорядженням міського голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку громади (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань. Очолює КУВ посадова особа з керівників громади. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань Стратегії визначається розпорядженням міського голови. КУВ збирається не рідше одну разу на рік та виконує наступні функції:

* організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації Стратегії, програм та проєктів громади;
* здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх міському голові та презентує на останньому в році черговому пленарному засіданні міської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному сайті Каховської громади.

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний.

**Політичний** рівень забезпечує особисто міський голова, виконком та міська рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Міська рада приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі пропозицій міського голови.

**Технічний** рівень управління і моніторингу виконує спеціально створений Комітет з управління впровадженням (КУВ) стратегії, який:

* забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,
* здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками,
* аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),
* вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,
* формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,
* аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,
* формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегії розглядаються відділом економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Каховської міської ради один раз на рік (при необхідності - двічі на рік).

**Фінансове забезпечення реалізації Стратегії.**

В основу Плану реалізації стратегії на І етап – 2022-2024 роки – лягли 73 проєктних ідеї та заходи, відібраних на основі пропозицій, що надійшли від посадовців, представників підприємств, установ та організацій Каховської громади під час розробки та обговорення проєкту Стратегії. Орієнтовний фінансовий план містить обсяг витрат місцевого бюджету на реалізацію опрацьованих заходів та проєктів, що становить майже 230 млн. грн. і є цілком співставним з фінансовою спроможністю громади.

Впровадження проектів можливе шляхом:

* включення до місцевої цільової програми соціально-економічного розвитку, також - до галузевих цільових програм Херсонської області;
* фінансування за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету;
* залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
* залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
* залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

**Орієнтовний фінансовий план**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування проекту, заходу** | **Період реалізації** | **Орієнтовний обсяг фінансування з місцевого бюджету,** | | | | |
| **тис. грн.** | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | Разом з місцевого бюджету | Інші джерела фінансування |
|  | Розробка та реалізація Програми підтримки малого та середнього підприємництва 2023-2025 роки (Дерегуляція бізнесу; Інформаційна підтримка бізнесу) | 2023 | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
|  | Охоплення системою безпаперового документообігу всіх суб’єктів громади з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації; | 2022-2024 | 67,2 | 68,0 | 69,0 | 204,2 |  |
|  | Реконструкція та облаштування Центру надання адміністративних послуг | 2022-2023 | 795,0 | 0 | 0 | 795 | 1855 |
|  | Розширення та підвищення якості та доступності публічних послуг для громадян та бізнесу, спрощення процедур і скорочення адміністративних витрат | 2022-2023 | 35,0 | 35,0 | 0 | 70 |  |
|  | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Каховської міської територіальної громади:  - Актуалізація картографо-геодезичної основи.  - Розроблення землевпорядної частини комплексного плану просторового розвитку території громади (площа 195,4 км²).  - Розроблення частини комплексного плану просторового розвитку території громади (площа 195,4 км²). | 2022-2024 | 600,0 | 1000,0 | 2500,0 | 4100 |  |
|  | Проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення | 2022-2024 | 402 | 410 | 406 | 1218 |  |
|  | Розробка та реалізація Програми залучення інвестицій в економіку Каховської ТГ на 2022-2024 роки:(Розробка інвестиційного паспорта громади, стимулювання реалізації інвестиційних проєктів) | 2022-2024 | 75 | 80,0 | 30,0 | 185 |  |
|  | Розробка та ухвалення цільової Програми стимулювання зайнятості та розвитку сільського господарства на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 200,0 | 0 | 0 | 200 | 5000 |
|  | Відновлення та раціональне використання меліоративної системи | 2022-2024 | 200 | 0 | 0 | 200 | 5300,0 |
|  | Розробка Програми розвитку туризму Каховської міської територіальної громади | 2022-2024 | 0 | 128,6 | 85,6 | 214,2 | 1719,6 |
|  | Позиціонування брендингу та цифрового маркетингу громади | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Створення спроможної мережі освітніх закладів . Створення міського академічного ліцею. | 2022-2024 | 128,3 | 700,0 | 126,1 | 954,4 |  |
|  | Реконструкція системи опалення будівлі Каховського ЗДО №3 «Веселка» Каховської міської ради з улаштуванням опалювальної системи в існуючому господарському приміщенні | 2022-2024 |  | 2848,6 |  | 2848,6 |  |
|  | Капітальний ремонт (Термомодернізація) будівлі Каховського ДНЗ №10 «Казка» | 2022-2024 | 0 | 0 | 3924,9 | 3924,9 |  |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку з оновленням інтер’єру в приміщеннях Каховської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | 2022-2024 | 343 | 0 | 0 | 343 | 800,1 |
|  | Пожежна безпека закладів освіти Каховської громади | 2022-2024 | 3500 | 3500 | 13200 | 20200 |  |
|  | Модернізація та оновлення матеріальної бази харчоблоків закладів освіти громади | 2022-2024 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | 7000 |
|  | Реконструкція системи опалення Чорноморівської гімназії | 2022-2024 | 500,0 |  |  | 500 |  |
|  | Програма підтримки КМП” Каховська центральна міська лікарня” ім.Панкеєвих на 2022 рік | 2022-2024 | 1000 | 1100 | 1300 | 3400 | 2300 |
|  | Програма розвитку та фінансової підтримки КМП” Каховський центр первинної медико санітарної допомоги на 2022 рік” | 2022-2024 | 1949,9 | 1825,0 | 1499,0 | 5273,9 |  |
|  | Збереження в територіальній громаді філії станції переливання крові | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
|  | Програма забезпечення житлом медичних працівників закладів охорони здоров’я Каховської ТГ | 2022-2024 | 0 | 300 | 300 | 600 | 500 |
|  | Модернізація дитячого відділу відокремленого підрозділу Управління культури і туризму «Міська універсальна бібліотека» | 2023-2024 | 0 | 200,0 | 200,0 | 400 |  |
|  | Модернізація сценічного комплексу ВП МПК «Меліоратор» управління культури і туризму в м. Каховка, Херсонської області | 2022-2024 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1800 |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу на об’єкті міський ВП МПК «Меліоратор» | 2024 |  |  | 1288,4 | 1288,4 |  |
|  | Поточний ремонт Роздольненського сільського будинку культури та здійснення енергоефективних заходів. | 2022-2024 | 100 | 200 | 200 | 500 |  |
|  | Поточний ремонт сільського клубу в с. В.Україна | 2022-2023 | 70 |  |  | 70 |  |
|  | Ремонт та благоустрій Чорноморівського сільського клубу | 2023-2024 | 0 | 350 | 300 | 650 |  |
|  | Створення багатофункціонального Центру дозвілля для різних вікових груп в с.Коробки | 2022-2024 | 5 | 20 | 20 | 45 | 4405 |
|  | Капітальний ремонт фасаду (з заміною віконих та дверних блоків) Каховського міського культурно-методичного закладу | 2022-2024 | 50 | 800 | 800 | 1950 |  |
|  | Придбання комплекту вуличної мобільної збірно-розбірної сцени для культурно-мистецьких заходів | 2024 | 0 | 0 | 600,0 | 600 | 1200 |
|  | Реконструкція спортивного комбінату “Олімпійський” | 2022-2024 | 5000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 13000 | 28000 |
|  | Ремонт приміщень ДЮСШ в м.Каховка | 2023-2024 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 7532 |
|  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Малокаховка | 2022-2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500 |  |
|  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в с.Коробки | 2022-2024 | 0 | 750,0 | 750,0 | 1500 | 1500 |
|  | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Вільна Україна | 2022-2024 |  |  | 50,0 | 50 |  |
|  | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Роздольне | 2022-2024 | 50,0 |  |  | 50 |  |
|  | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Чорноморівка | 2022-2024 | 0 | 500 | 0 | 500 | 1000,0 |
|  | Розробка Програми розвитку фізкультури та спорту в Каховській ТГ на 2023-2027 роки | 2023 |  | 800,0 | 1100 | 1900 |  |
|  | Створення Молодіжного центру “Пульс” | 2022-2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300 | 650 |
|  | Створення відкритого молодіжного "Простору вільного спілкування" | 2022-2024 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 100,0 |
|  | Участь у заходах Програми USAID “Мріємо та діємо” | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2000,0 |
|  | Конкурс молодіжних проєктів та програм на отримання муніципальних грантів | 2022-2024 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 155 |  |
|  | Розробка, затвердження та реалізація заходів місцевих програм з розвитку молодіжної політики 2022-2026 р | 2022-2026 | 173,0 | 200,0 | 250,0 | 623 |  |
|  | Розробка, затвердження та реалізація заходів місцевої програми з питань розвитку українського козацтва 2022-2026 р | 2022–2026 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 135 |  |
|  | Впровадження публічних консультацій | 2022-2024 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |  |
|  | Реалізація проектів бюджету участі | 2022-2024 | 250 | 250 | 250 | 750 |  |
|  | Фінансування послуги “Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” | 2022-2024 | 900 | 1100 | 1300 | 3300 |  |
|  | Доступність будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Реконструкція ліфтів в будівлі КНП «Каховська ЦМЛ ім. Панкеєвих» де розміщено Консультативно – діагностичне відділення (з відділенням хірургії «Одного дня» (поліклініка) по вулиці М.Жука,36) | 2022-2024 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | Підтримка та розвиток програми “Безпечне місто” (Придбання та встановлення камер відеоспостереження 23шт:- по старостинським округам ; по історико-культурним об’єктам) | 2022-2024 | 300,0 | 300,0 |  | 600 |  |
|  | Регламентні роботи по обстеженню та поточному ремонту трансформаторів току в с.Роздольне» | 2022-2024 | 370,0 |  |  | 370,0 |  |
|  | Освітлення вулиць в с.Коробки | 2022-2024 | 250,0 | 250,0 |  | 500,0 |  |
|  | Освітлення вулиць Першотравнева та Східна в с.Чорноморівка | 2022-2024 | 150,0 | 150,0 |  | 300,0 |  |
|  | Будівництво освітлення вулиць в с. Роздольне (вул. Будівельників, вул. Молодіжна, вул. Миру, вул. Виноградна, вул. Абрикосова, вул. Сафонова, провулку Херсонський, провулку Шкільний, вул. Ювілейна, вул. 40 років Перемоги, вул. Макаренко, вул. Гагаріна) | 2022-2024 | 524,5 | 280,0 | 200,0 | 1004,5 |  |
|  | Встановлення громадських вбиралень по територіальній громаді (місто Каховка та старостати) | 2022-2024 | 99,0 | 100,0 |  | 199,0 |  |
|  | Актуалізація проектів «Реконструкція площі біля МПК Меліоратор» в м. Каховка, реконструкція вул. Миру в м.Каховка:  - Коригування кошторисної частини проектів;  - Оновлення експертних звітів по проектам. | 2022-2024 | 45,0 | 40,0 | 0 | 85,0 |  |
|  | Впровадження програми енергоменеджменту | 2022-2024 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000,0 |  |
|  | Капітальний ремонт башти Рожновського та оновлення цілодобового водопостачання у с.Коробки | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків в с.Роздольне | 2022-2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  | «Поточний ремонт порогу адмінприміщення Роздольненського старостинського округу» | 2022-2024 | 45,0 |  |  | 45,0 |  |
|  | Капітальний ремонт системи каналізації з автономними очисними спорудами в с. Роздольне | 2022 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
|  | Поточний ремонт пожежного гідранту в с. Роздольне, встановлення пристроїв для забору води на артезіанських свердловинах, встановлення покажчиків джерел пожежного водопостачання | 2022-2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  | Капітальний та поточний ремонт адмінбудівлі Чорноморівського старостинського округу та ФАПУ | 2022-2024 | 0 | 300,0 | 300 | 600,0 |  |
|  | Буріння нової артезіанської свердловини з питною водою у с.Чорноморівка | 2022-2023 |  | 1700,0 |  | 1700,0 |  |
|  | Розробка та затвердження Програми ”Благоустрій та озеленення громади” | 2022-2024 | 25674,8 | 27372,8 | 29068,3 | 82115,9 | 200 |
|  | Оновлення технічної документації по проекту ”Реконструкція міського полігону ТПВ” | 2022-2024 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  | Програма забезпечення екологічного стану громади (боротьба з амброзією) | 2022-2024 | 250,0 | 250,0 | 0 | 500,0 |  |
|  | Капітальний та поточний ремонт доріг Каховської громади. | 2022-2024 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 |  |
|  | Будівництво асфальтобетонного покриття проїжджої частини пров. Херсонський с. Роздольне | 2023-2024 | 0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |
|  | Капітальний та поточний ремонт ремонт проїжджої частини пров. Херсонський с.Роздольне | 2022-2024 | 1700 | 0 |  | 1700 |  |
|  | Капітальний та поточний ремонт доріг в с.Чорноморівка | 2022-2024 | 1500,0 | 500,0 |  | 2000,0 |  |
|  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шкільна, вул.Шуменська, вул.Херсонська в с. Роздольне | 2022-2024 | 100,0 | 100,0 | 50 | 250,0 |  |
|  | Капітальний та поточний ремонт доріг с.Коробки: по вулиці Західній, Степовій та відновлення тротуарів по вул. Каховській, вул. Зоряній, вул. 40 років Перемоги. | 2022-2024 | 2500,0 | 2500,0 |  | 5000,0 |  |
| **ВСЬОГО** | |  | **69828,2** | **76754,5** | **82987,3** | **229870,0** | **75961,7** |

**Моніторинг виконання проєктів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії**

Оцінюється стан виконання кожного проєкту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щороку, до 10 грудня, відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики Каховської міської ради направляє відповідальним за моніторинг реалізації Стратегії нагадування про необхідність надати моніторинговий звіт. До 15 грудня моніторингові звіти мають надійти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік на чергове засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії виноситься проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатської комісії з питань бюджету для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

**Перелік проєктів місцевого розвитку**

**Каховської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування проекту | | | | | | | | | | Період реалізації проекту | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. грн. | | | | | Відповідальний виконавець | | Очікувані результати |
| Всього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  | |  | |
|  | | **Завдання 1.1.1. Забезпечення діалогу між владою, бізнесом та громадою.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розробка та реалізація Програми підтримки малого та середнього підприємництва 2023-2025 роки (Дерегуляція бізнесу, інформаційна підтримка бізнесу) | | | | | | | | | | 2023 | 150 | - | 150 | - | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики | | Розробка та реалізація заходів програми, скасування бар’єрів для малого та середнього бізнесу; | |
|  | | **Завдання 1.1.2. Підвищення якості Е- врядування** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Охоплення системою безпаперового документообігу всіх суб’єктів громади з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації; | | | | | | | | | | 2022-2024 | 204,2 | - | 204,2 | - | Загальний відділ | | Забезпечить подальший розвиток інформаційного суспільства у громаді, підвищить ефективність діяльності органів місцевого самовряду­вання, дозволить економити ресурси на папері та часі. | |
|  | | **Завдання 1.1.3. Адміністративні послуги** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкція та облаштування Центру надання адміністративних послуг | | | | | | | | | | 2022-2024 | 2650 | - | 795 | 1855 | ЦНАП  виконавчий комітет Каховської міської ради, | | Комфортне та якісне надання адміністративних послуг для задоволення потреб усіх верств населення територіальної громади. | |
|  | Розширення та підвищення якості та доступності публічних послуг для громадян та бізнесу, спрощення процедур і скорочення адміністративних витрат | | | | | | | | | | 2022-2023 | 70 | - | 70 | - | ЦНАП | | Підвищення якості адміністративних послуг | |
|  | | **Завдання 1.2.1. Актуалізація документів просторового планування** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Каховської міської територіальної громади | | | | | | | | | | 2022-2024 | 4100 | - | 4100 | - | Відділ містобудування та архітектури | | - Актуалізація картографо-геодезичної основи.  - Перенесення даних щодо містобудівної документації з паперових носіїв у векторну цифрову форму, в тому числі відповідно до вимог містобудівного кадастру;  - Приведення містобудівної документації у відповідність з вимогами законодавства в частині формату зберігання та оброблення даних | |
|  | | **Завдання 1.2.2. Просування інвестиційних можливостей громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1218 | - | 1218 | - | Відділ комунального майна та землі,  виконавчий комітет  Каховської міської ради | | Забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель | |
|  | Розробка та реалізація Програми залучення інвестицій в економіку Каховської ТГ на 2022-2024 роки | | | | | | | | | | 2022-2024 | 185 | - | 185 | - | Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики | | Донесення інформації про інвестиційні можливості громади до потенційних внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Популяризація інвестиційних можливостей громади | |
|  | | **Завдання 1.2.3. Розвиток аграрно-промислового комплексу** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розробка та ухвалення цільової Програми стимулювання зайнятості та розвитку сільського господарства на 2022-2024 роки | | | | | | | | | | 2022-2024 | 5200 | - | 200 | 5000 | Відділ комунального майна та землі,  виконавчий комітет  Каховської міської ради | | Підтримка малих виробників сільськогосподарської продукції для сприяння їх конкурентоздатності | |
|  | Відновлення та раціональне використання меліоративної системи | | | | | | | | | | 2022-2024 | 5500 | - | 200 | 5300 | -//- | | Ефективне виконання гідротехнічної меліорації на ділянках сільгосппризначення | |
|  | | **Завдання 1.3.1. Створення умов для розвитку туристичного бізнесу** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розробка Програми розвитку туризму Каховської міської територіальної громади. | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1933,8 | - | 214,2 | 1719,6 | Відділ туризму та охорони культурної спадщини управління культури і туризму | | Створення туристичних локацій  Розвиток туризму | |
|  | | **Завдання 1.3.2. Маркетинг та брендинг території громади** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Позиціонування брендингу та цифрового маркетингу громади | | | | | | | | | | 2022-2024 | 100 | - | - | 100 | Відділ туризму та охорони культурної спадщини управління культури і туризму | | Розвиток бренду громади | |
|  | | | | | | **Завдання 2.1.1. Надання якісних сучасних освітніх послуг** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Створення спроможної мережі освітніх закладів.  Створення міського академічного ліцею. | | | | | | | | | | 2022-2024 | 954,4 | - | 954,4 | - | виконавчий комітет  Каховської міської ради  Управління освіти Каховської міської ради | | Покращення якості надання освітніх послуг мешканцям | |
|  | | | | | | | | | | **Завдання 2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти** | | | | | | | | | |
|  | Реконструкція системи опалення будівлі Каховського ЗДО №3 «Веселка» Каховської міської ради з улаштуванням опалювальної системи в існуючому господарському приміщенні | | | | | | | | | | 2022-2024 | 2848,6 | - | 2848,6 | 0 | управління освіти Каховської міської ради | | Покращення якості надання освітніх послуг мешканцям | |
|  | Капітальний ремонт (Термомодернізація) будівлі Каховського ДНЗ №10 «Казка» | | | | | | | | | | 2022-2024 | 3924,9 | - | 3924,9 | 0 | управління освіти Каховської міської ради | | -//- | |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку з оновленням інтер’єру в приміщеннях Каховської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1143,1 | - | 343 | 800,1 | управління освіти Каховської міської ради | | -//- | |
|  | Пожежна безпека закладів освіти громади | | | | | | | | | | 2022-2024 | 20200 | - | 20200 | - | управління освіти Каховської міської ради | | -//- | |
|  | Модернізація та оновлення матеріальної бази харчоблоків закладів освіти громади | | | | | | | | | | 2022-2024 | 10000 | - | 3000 | 7000 | управління освіти Каховської міської ради | | -//- | |
|  | Реконструкція системи опалення Чорноморівської гімназії | | | | | | | | | | 2022-2024 | 500 |  | 500 | 0 | управління освіти Каховської міської ради , старостати | | -//- | |
|  | | | | | | | | | | **Завдання 2.2.1. Підвищення якості послуг закладів охорони здоров’я** | | | | | | | | | |
|  | Програма підтримки КМП” Каховська центральна міська лікарня” ім.Панкеєвих на 2022 рік | | | | | | | | | | 2022 | 5700 | - | 3400 | 2300 | виконавчий комітет міської ради, фінансовий відділ, ЦМЛ | | Створення сучасних умов праці медичного персоналу, підвищення безпеки людського життя | |
|  | Програма розвитку та фінансової підтримки КМП” Каховський центр первинної медико санітарної допомоги на 2022 рік” | | | | | | | | | | 2022 | 5273,9 | - | 5273,9 |  | виконавчий комітет міської ради, фінансовий відділ, КМП” Каховський центр первинної медико санітарної допомоги | | Покращення якості надання медичних послуг населенню | |
|  | Збереження в територіальній громаді філії станції переливання крові | | | | | | | | | | 2022-2024 | 4500 | - | - | 4500 | виконавчий комітет міської ради, фінансовий відділ, обладміністрація | | -//- | |
|  | Програма забезпечення житлом медичних працівників закладів охорони здоров’я Каховської ТГ | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1100 |  | 600 | 500 | виконавчий комітет міської ради, фінансовий відділ, | | -//- | |
|  | | | | | | | | | **Завдання 2.3.1.Модернізація закладів культури** | | | | | | | | | | |
|  | Модернізація дитячого відділу відокремленого підрозділу Управління культури і туризму «Міська універсальна бібліотека» | | | | | | | | | | 2023-2024 | 400 | - | 400 | - | управління культури та туризму | | Створення належних умов для культурного дозвілля мешканців територіальної громади | |
|  | Модернізація сценічного комплексу ВП МПК «Меліоратор» управління культури і туризму в м. Каховка | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1800 | - | 1800 | - | управління культури та туризму | | -//- | |
|  | Капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу на об’єкті міський ВП МПК «Меліоратор» | | | | | | | | | | 2024 | 1288,4 | - | 1288,4 | - | управління культури та туризму | | -//- | |
|  | Поточний ремонт Роздольненського сільського будинку культури | | | | | | | | | | 2022-2024 | 500 |  | 500 |  | управління культури та туризму, старостати | | -//- | |
|  | Поточний ремонт сільського клубу в с.В.Україна | | | | | | | | | | 2022-2024 | 70 |  | 70 |  | управління культури та туризму, старостати | | -//- | |
|  | Ремонт та благоустрій Чорноморівського сільського клубу | | | | | | | | | | 2023-2024 | 650 |  | 650 |  | управління культури та туризму, старостати | | -//- | |
|  | Створення багатофункціонального Центру дозвілля для різних вікових груп в с.Коробки | | | | | | | | | | 2022-2024 | 4450 |  | 45 | 4405 | управління культури та туризму, старостати | | -//- | |
|  | Капітальний ремонт фасаду (з заміною віконих та дверних блоків) Каховського міського культурно-методичного закладу | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1950 | - | 1950 | - | управління культури та туризму | | -//- | |
|  | | | | | | | | | **Завдання 2.3.2. Сучасні культурні послуги** | | | | | | | | | | |
|  | Придбання комплекту вуличної мобільної збірно-розбірної сцени для культурно-мистецьких заходів | | | | | | | | | | 2022 | 1800 | - | 600 | 1200 | виконавчий комітет Каховської ради, управління культури та туризму | | -//- | |
|  | | | | | | | | **Завдання 2.4.1.Розбудова сучасної та доступної фізкультурно-спортивної інфраструктури** | | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкція спортивного комбінату “Олімпійський” | | | | | | | | | | 2022-2024 | 13000 | - | 13000 | 28000 | відділу у справах молоді та спорту | | Покращення спортивної інфраструктури  Популяризація серед молоді та дорослих здорового способу життя | |
|  | Ремонт приміщень ДЮСШ в м.Каховка | | | | | | | | | | 2024 | 9532 | - | 2000 | 7532 | управління освіти Каховської міської ради | | Покращення спортивної інфраструктури | |
|  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Малокаховка | | | | | | | | | | 2022-2023 | 1500 | - | 1500 |  | Старостат  с. Малокаховка | | Покращення спортивної інфраструктури | |
|  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в с.Коробки | | | | | | | | | | 2022-2024 | 3000 | - | 1500 | 1500 | Старостат  с.Коробки | | Покращення спортивної інфраструктури | |
|  | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Вільна Україна | | | | | | | | | | 2022-2024 | 50 | - | 50 |  | Старостат с. Вільна Україна | | Покращення спортивної інфраструктури | |
|  | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Роздольне | | | | | | | | | | 2022-2024 | 50 | - | 50 |  | Старостат  с. Роздольне | | Покращення спортивної інфраструктури | |
|  | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерам в с. Чорноморівка | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1500 | - | 500 | 1000,0 | Старостат с. Чорноморівка | | Покращення спортивної інфраструктури | |
|  | | | | | | | **Завдання 2.4.2. Підтримка всіх напрямків спорту та масової фізичної культури** | | | | | | | | | | | | |
|  | Розробка Програми розвитку фізкультури та спорту в Каховській ТГ на 2023-2027 роки | | | | | | | | | | 2022-2023 | 1900 | - | 1900 | - | відділу у справах молоді та спорту | | Фінансування Програми | |
|  | | **Завдання 2.5.1. Створення молодіжної інфраструктури (проект- створення Молодіжного центру)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Створення Молодіжного центру “Пульс” | | | | | | | | | | 2022-2024 | 950 |  | 300 | 650 | відділу у справах молоді та спорту | | розвиток громадської активності молоді | |
|  | Створення відкритого молодіжного "Простору вільного спілкування" | | | | | | | | | | 2022-2024 | 200 |  | 100 | 100 | відділу у справах молоді та спорту | | -//- | |
|  | | **Завдання 2.5.2. Залучення молоді до впровадження грантових, регіональних та місцевих програм** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Участь у заходах Програми USAID “Мріємо та діємо” | | | | | | | | | | 2022-2023 | 2000 |  | 0 | 2000 | відділу у справах молоді та спорту | | -//- | |
|  | Конкурс молодіжних проєктів та програм на отримання муніципальних грантів | | | | | | | | | | 2022-2023 | 155 | - | 155 | - | відділу у справах молоді та спорту | | -//- | |
|  | Розробка, затвердження та реалізація заходів місцевих програм з розвитку молодіжної політики 2022-2026 р | | | | | | | | | | 2022-2024 | 623 | - | 623 | - | відділу у справах молоді та спорту | | -//- | |
|  | Розробка, затвердження та реалізація заходів місцевої програми з питань розвитку українського козацтва 2022-2026 р | | | | | | | | | | 2022-2024 | 135 | - | 135 |  | відділу у справах молоді та спорту | | -//- | |
|  | | | | | **Завдання 2.5.3. Сучасні Інструменти громадської участі** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Впровадження публічних консультацій | | | | | | | | | | 2022-2024 | 3 |  | 3 |  | відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної  політики та взаємодії з громадськістю | | Налагодження діалогу між місцевою владою та громадськістю. | |
|  | Реалізація проектів бюджету участі | | | | | | | | | | 2022-2024 | 750 |  | 750 |  | відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної  політики та взаємодії з громадськістю | | створення проектів для покращення громади та їх реалізація | |
|  | | | | | **Завдання 2.5.4. Підвищення якості соціальних послуг** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Фінансування послуги “Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” | | | | | | | | | | 2022-2024 | 3300 | - | 3300 | - | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради, фінансовий відділ | | Соціальну, матеріальну підтримку малозахищених верств населення | |
|  | | | | **Завдання 3.1.1. Доступність та інклюзивність** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доступність будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Реконструкція ліфтів в будівлі КНП «Каховська ЦМЛ ім. Панкеєвих» де розміщено Консультативно – діагностичне відділення (з відділенням хірургії «Одного дня» (поліклініка) по вулиці М.Жука,36) | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1500 | - | 1500 | - | ЦМЛ,  виконавчий комітет Каховської ради, | | Забезпечить безпечний доступ до будівлі закладу людей з особливими потребами | |
|  | | | **Завдання 3.1.2. Підвищення безпеки мешканців громади** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Підтримка та розвиток програми “Безпечне місто” (Придбання та встановлення камер відеоспостереження 23шт:- по старостинським округам; по історико-культурним об’єктам) | | | | | | | | | | 2022-2024 | 600 | - | 600 | - | Юридичний відділ | | Створення безпечного простору для мешканців громади | |
|  | | | **Завдання 3.1.3. Благоустрій населених пунктів, розвиток інфраструктури відпочинку і дозвілля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Регламентні роботи по обстеженню та поточному ремонту трансформаторів току в с.Роздольне» | | | | | | | | | | 2022-2024 | 370 |  | 370 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Створення безпечного простору для мешканців громади | |
|  | Освітлення вулиць в с.Коробки | | | | | | | | | | 2022-2024 | 500 |  | 500 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Створення безпечного простору для мешканців громади | |
|  | Освітлення вулиць Першотравнева та Східна в с.Чорноморівка | | | | | | | | | | 2022-2024 | 300 |  | 300 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Створення безпечного простору для мешканців громади | |
|  | Будівництво освітлення вулиць в с. Роздольне (вул. Будівельників, вул. Молодіжна, вул. Миру, вул. Виноградна, вул. Абрикосова, вул. Сафонова, провулку Херсонський, провулку Шкільний, вул. Ювілейна, вул. 40 років Перемоги, вул. Макаренко, вул. Гагаріна) | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1004,5 |  | 1004,5 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Створення безпечного простору для мешканців громади | |
|  | Встановлення громадських вбиралень по територіальній громаді (місто Каховка та старостати) | | | | | | | | | | 2022-2024 | 199 |  | 199 |  | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати, КП КТП | | Покращення благоустрою населених пунктів, стану навколишнього середовища | |
|  | Актуалізація проектів «Реконструкція площі біля МПК Меліоратор» в м. Каховка, реконструкція вул. Миру в м.Каховка:  - Коригування кошторисної частини проектів;  - Оновлення експертних звітів по проектам. | | | | | | | | | | 2022-2024 | 85 |  | 85 |  | Відділ містобудування та архітектури | | Покращення благоустрою громади | |
|  | | | **Завдання 3.2.1.Утримання комунальних будівель, водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Впровадження програми енергоменеджменту | | | | | | | | | | 2022-2024 | 3000 | - | 3000 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла | | Впровадження програми, енергозбереження | |
|  | Капітальний ремонт башти Рожновського та оновлення цілодобового водопостачання у с.Коробки | | | | | | | | | | 2022-2024 | 300 | - | 0 | 300 | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Удосконалення водопостачання та водовідведення | |
|  | Поточний ремонт покрівель багатоповерхових будинків в с.Роздольне | | | | | | | | | | 2022-2024 | 100 | - | 100,0 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Благоустрій населених пунктів | |
|  | «Поточний ремонт порогу адмінприміщення Роздольненського старостинського округу» | | | | | | | | | | 2022-2024 | 45 | - | 45,0 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Благоустрій населених пунктів | |
|  | Капітальний ремонт системи каналізації з автономними очисними спорудами в с. Роздольне | | | | | | | | | | 2022-2024 | 150 | - | 150,0 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Удосконалення водопостачання та водовідведення | |
|  | Поточний ремонт пожежного гідранту в с. Роздольне, встановлення пристроїв для забору води на артезіанських свердловинах, встановлення покажчиків джерел пожежного водопостачання | | | | | | | | | | 2022-2024 | 50 | - | 50,0 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Удосконалення водопостачання та водовідведення, пожежна безпека | |
|  | Капітальний та поточний ремонт адмінбудівлі Чорноморівського старостинського округу та ФАПУ | | | | | | | | | | 2022-2024 | 600 | - | 600,0 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Благоустрій населених пунктів | |
|  | Буріння нової артезіанської свердловини з питною водою у с.Чорноморівка | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1700 |  | 1700 |  | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Удосконалення водопостачання та водовідведення | |
|  | | | **Завдання 3.2.2. Охорона навколишнього середовища та поводження з ТПВ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розробка та затвердження Програми ”Благоустрій та озеленення громади” | | | | | | | | | | 2022-2024 | 82315,9 |  | 82115,9 | 200 | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла | | Створення сприятливих умов для мешканців, утримання зелених насаджень в належному стані | |
|  | Оновлення технічної документації по проекту ”Реконструкція міського полігону ТПВ” | | | | | | | | | | 2022-2024 | 50 |  | 50 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла | | Поліпшення екологічного стану громади | |
|  | Програма забезпечення екологічного стану громади (боротьба з амброзією) | | | | | | | | | | 2022-2024 | 500 |  | 500 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла | | Розв'язання проблеми поширення карантинних рослин на території громади | |
|  | | | **Завдання 3.2.3. Розвиток дорожньої інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний та поточний ремонт доріг Каховської громади. | | | | | | | | | | 2022-2024 | 45000 |  | 45000 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла | | Забезпечення належних умов по безпечному руху автотранспорту та пішоходів | |
|  | Будівництво асфальтобетонного покриття проїжджої частини пров. Херсонський с. Роздольне» | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1500 |  | 1500 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Забезпечення належних умов по безпечному руху автотранспорту та пішоходів | |
|  | Капітальний та поточний ремонт ремонт проїжджої частини пров. Херсонський с.Роздольне | | | | | | | | | | 2022-2024 | 1700 |  | 1700 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Забезпечення належних умов по безпечному руху автотранспорту та пішоходів | |
|  | Капітальний та поточний ремонт доріг в с. Чорноморівка | | | | | | | | | | 2022-2024 | 2000 |  | 2000 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Забезпечення належних умов по безпечному руху автотранспорту та пішоходів | |
|  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шкільна, вул. Шуменська, вул. Херсонська с. Роздольне | | | | | | | | | | 2022-2024 | 250 |  | 250 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла, старостати | | Забезпечення належних умов по безпечному руху автотранспорту та пішоходів | |
|  | Капітальний та поточний ремонт доріг с. Коробки: по вулиці Західній, Степовій та відновлення тротуарів по вул. Каховській, вул. Зоряній, вул. 40 років Перемоги. | | | | | | | | | | 2022-2024 | 5000 |  | 5000 | - | відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла , старостати | | Забезпечення належних умов по безпечному руху автотранспорту та пішоходів | |